## Utsendte tilbud
Utsendte tilbud |  |  | 2025-12-16
SALG
[15 empty] | Tapt | 56 |  |  | Ordre | 32 | [9 empty] | Oms | #REF! | #REF!
[15 empty] | Tilbud | 722846 | m² |  | Ferdig | 61 | [6 empty] | Oms | 118245404 | 60273913 | m² | #REF! | #REF!
[15 empty] | Tilbud | 571415069 | kr |  | Ordre | 98895 | m² | [5 empty] | m² | 182925 | 93312 | Antall tilbud avgjort | #REF! | #REF!
[15 empty] | Tilbud | 260 | antall |  | Ferdig | 284555 | m² |  | m² | 371025 | 284303 | 271599 | Antall tilbud avgjort | 34 | 16 | Kalk DB | #REF!
[27 empty] | Antall | 29.82% | 14.04% | Verdi
Sendt | Ansvarlig | Kunde / Byggherre | Prosjekt | Frist | Beliggenhet | m² | Timer | Forventet oppstart | Sedum | Tilbudt sum Sedum | Tilbud til oss Sedum | DB Sedum | pris m² | DG Sedum | Status | Tilbudspris | DG | DB | Pris m² | Vedståelses frist | Sist oppdatert | Beskrivelse / siste nytt | Prioritet | Solgt | Ferdig | Tapt | Verdi | 30.15% | 15.37%
2023-05-31 | HSK | Gressvik Properties | 22000 Hjalmar Bjørges vei 105 |  | Fredrikstad | 3200 | 792 | Høst' 23 | [6 empty] | BUDSJETT | 2303570 | 35% | 806249.5 | 719.8656 | 2023-07-30
2022-11-11 | HSK | Hallgruppen AS | 22001 Apilar |  | Røyken/ Hurum | 1621 |  | Februar | [6 empty] | Ferdig | 1215000 | 16% | 194400 | 749.5373 | 2023-01-10 | 2022-10-11 | Seksjonert PIR er ok RIBr. Priset inn. |  | x | x
2022-11-11 | HSK | Hallgruppen AS | 22002 Killingmo Freseservicve |  | Gardermoen | 1553 |  | Februar | [6 empty] | Ferdig | 1185100 | 22.04% | 261196.04 | 763.1037 | 2023-01-10 | 2022-10-11 | Stål sier PIR fullt ut på lagerdelen. Kun mineralull på kontordelen. |  | x | x
2022-11-11 | HSK | Hallgruppen AS | 22003 Aurevegen 2 |  | Gardermoen | 2400 |  | Februar | [6 empty] | Ferdig | 1738750 | 23.48% | 408258.5 | 724.4792 | 2023-01-10 | 2022-10-11 | Stål sier PIR full ut. Priset inn. |  | x | x
2024-11-08 | HSK | Straye Stålbygg AS | 22004 Coop Geithus |  | Geithus | 1228 | [8 empty] | Tapt | 1095000 | 16.4% | 179580 | 891.6938 | 2025-01-07 | 2023-02-09 | Valgt annen leverandør |  |  |  | x
2022-11-16 | HSK | KM Bygg | 22005 Byggmax Geithus |  | Geithus | 1514 | [8 empty] | Tapt | 1347290 | 16.1% | 216913.69 | 889.8877 | 2023-01-15 | 2023-02-09 | Valgt annen leverandør |  |  |  | x
2022-11-17 | HSK | Straye Stålbygg | 22006 Ihlen Lager Askim |  | Askim | 5400 |  | Uke 9?? | [6 empty] | Ferdig | 3420000 | 16.04% | 548568 | 633.3333 | 2023-01-16 |  | Forsøker få gjennom PIR også her. Uke 10 på tekking |  | x | x
2022-11-24 | HSK | Hallgruppen AS | 22007 Brobekkveien 84 |  | Oslo | 870 | [8 empty] | Tapt | 1054000 | 17.2% | 181288 | 1211.4943 | 2023-01-23 | 2023-03-10 | Stålbygg har muntlig avtale. Avklare utførelse… Trond L |  |  |  | x
2023-02-14 | HSK | Seby AS/ Veidekke AS | 22008 OneMed |  | Gardermoen | 17685 |  | Høst '22 | [6 empty] | Tapt | 11067940 | 16.08% | 1779724.752 | 625.8377 | 2023-04-15 | 2023-02-16 | Alternativ pris gitt med 0,13. Jobber med RIBr | 1 |  |  | x
2023-09-27 | HSK | Straye Stålbygg AS | 22010 Sofiemyr Tennishall |  | Sofiemyr | 2900 |  | juni | [6 empty] | Ferdig | 2300000 | 17% | 391000 | 793.1034 | 2023-11-26 |  | Denne SKAL vi ha!! |  | x | x
2022-11-28 | HSK | Park & Anlegg | 22011 Schenker Østfold |  | Moss | 6983 |  | Q3- 23 | X | 1855130 | 1686475 | 168647.5 | 481.85 | 10% | UTGÅR | 4399000 | 20.78% | 914112.2 | 629.9585 | 2023-01-27 | 2024-04-03 | Henrik følger opp!! Fredrik har fulgt opp stål- avventer svar. Satt på vent???
2022-11-29 | HSK | Straye Stålbygg AS | 22012 Lagerhall Jowa |  | Sarpsborg | 2400 | [8 empty] | Tapt | 1585600 | 19.72% | 312680.32 | 660.6667 | 2023-01-28 | 2024-04-03 | Uvist- Vår -24??? |  |  |  | x
2022-11-30 | HSK | Thermica AS | 22013 NREP Moss |  | Moss | 30604 |  | Q3- 23 | [6 empty] | BUDSJETT | 16445000 | 17.64% | 2900898 | 537.3481 | 2023-01-29 | 2024-04-03 | BUDSJETT Se Vestre Vanemvei | 5
2023-02-09 | HSK | Straye Stålbygg AS | 22014 Ordfører Utnes vei 51 |  | Rygge | 1187 |  | JUNI-JULI | [6 empty] | Ferdig | 828000 | 18.82% | 155829.6 | 697.5569 | 2023-04-10 | 2023-03-10 | SB møte med Holmskau uke 11 |  | x | x
2022-10-28 | HSK | Straye Stålbygg | 22015 Coop ørebekk |  | Fredrikstad | 8224 |  | Sommer '23 | [6 empty] | Ferdig | 6204000 | 17% | 1054680 | 754.3774 | 2022-12-27 | 2023-02-16 | Fått jobben SB. Stålbygg er kunde! |  | x | x
2022-12-06 | HSK | Straye Stålbygg AS | 22019 Skjeberg Marinesenter |  | Skjeberg | 1715 | [8 empty] | Ferdig | 1087440 | 17.2% | 187039.68 | 634.0758 | 2023-02-04 |  |  |  | x | x
2022-12-15 | HSK | Nordbygg AS | 22022 Kongeveien 49 |  | Sofiemyr | 5259 |  |  | X | 2423070 | 2202790 | 220279 | 418.861 | 10% | Tapt | 3270880 | 19.4% | 634550.72 | 621.9585 | 2023-02-13 | 2023-03-10 | To bygg samlet. A og C. Tillegg for MU. Jan Erik Henrik | 1 |  |  | x
2022-12-20 | HSK | Straye Stålbygg AS | 22023 Lammenes Næringspark Hvaler |  | Hvaler | 4949 | [8 empty] | BUDSJETT | 3650875 | 19.5% | 711920.625 | 737.6995 | 2023-02-18 | 2024-04-03 | Holmskau | 2
2022-12-27 | HSK | Hallgruppen AS | 22025 Dekkhotell Røyken |  | Røyken/ Hurum | 3808 |  | mai-juni/ 23 | [6 empty] | Ferdig | 2500000 | 24.37% | 609250 | 656.5126 | 2023-02-25 |  | 2 500 000 avtalt med Daniel. Inkl. trappetårn. |  | x | x
2023-03-01 | HSK | Straye Trebygg AS | 22027 Kiwi Sorgenfri |  | Fredrikstad | 1514 | [8 empty] | Tapt | 1177580 | 22% | 259067.6 | 777.7939 | 2023-04-30 | [5 empty] | x
2023-09-22 | HSK | Straye Stålbygg AS | 22102 Studio City Norway |  | Mysen | 7116 | 2268 | [7 empty] | UTGÅR | 5131941 | 17% | 872429.97 | 721.1834 | 2023-11-21 | 2024-04-03 | Lunken
2023-01-01 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23002 Asko Oslofjord- Kjøreporter |  | Sande | 125 |  | jan '23 | [6 empty] | Ferdig | 218320 | 39.3% | 85799.76 | 1746.56 | 2023-03-02 |  |  |  | x | x
2023-01-09 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23004 Maxbo Sarpsborg |  | Sarpsborg | 2367 | [8 empty] | Tapt | 1675000 | 20.08% | 336340 | 707.6468 | 2023-03-10 | 2024-04-03 | Revideres 10.02.23. Sendes av SB. Sjekk med siste underlag fra Jan Erik. |  |  |  | x
2023-08-31 | HSK | Peab/ Straye Stålbygg | 23005 Posten Moss |  | Moss | 20539 | 4532 | [7 empty] | Ferdig | 11886606 | 9.01% | 1070983.2006 | 578.7334 | 2023-10-30 |  | Utsatt til 2024/ ubestemt tid- Kalkulert, men ikke sendt til SB. 12,2M Mestertak |  | x | x
2023-01-27 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23007 Mekonomen Gjøvik |  | Gjøvik | [9 empty] | Tapt |  | 13.83% | 0 | #DIV/0! | 2023-03-28 | 2024-04-03 | UTGÅR- Blitt til Mekonomen Vestby | 2 |  |  | x
2023-01-26 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23009 Nett tjenester |  |  | 289 | [5 empty] | 0 | 0 |  | UTGÅR | 285000 | 17.1% | 48735 | 986.1592 | 2023-03-27 | 2024-04-03 | Holmskau- På hold??
2023-02-02 | HSK | A Bygg | 23012 OLD HN1 |  | Drøbak | 20448 |  | April-mai | [6 empty] | Tapt | 12254685 | 12% | 1470562.2 | 599.3097 | 2023-04-03 | 2023-02-16 | Forsøkt ringe 16.02.2023 | 1 |  |  | x
2023-11-01 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23014 Ahlsell- Holmenga |  | Nebbenes | 52768 | 11047 | [7 empty] | Ferdig | 29786500 | 13.69% | 4077771.85 | 564.4804 | 2023-12-31 | 2023-03-10 |  |  | x | x
2023-02-09 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23016 Stansefabrikken |  | Fredrikstad | 3247 |  | SEPTEMBER | [6 empty] | Ferdig | 1992370 | 18.82% | 374964.034 | 613.6033 | 2023-04-10 | 2023-03-10 | SB møte med Holmskau uke 11. |  | x | x
2023-04-19 | HSK | Thermica AS | 23018 Holtskogen Plastretur |  | Tomter | 12585 | [8 empty] | Tapt | 5727475 | 24.5% | 1403231.375 | 455.1033 | 2023-06-18 |  | Entreprenør ikke valgt. Thermica- Sondre Følg opp!!! | 1 |  |  | x
2023-06-12 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23019 Osloveien 624 |  | Enebakk | 528 | 137 | [7 empty] | Ferdig | 449000 | 22.83% | 102506.7 | 850.3788 | 2023-08-11 | 2023-03-10 | SB møte med Holmskau uke 11 |  | x | x
2023-02-14 | HSK | Betonmast Romerike | 23020 Møller BT2 |  | Gardermoen | 3170 | [8 empty] | Ferdig | 2350000 | 16.96% | 398560 | 741.3249 | 2023-04-15 |  |  |  | x | x
2023-02-22 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23023 Asko Oslofjord Miljøstasjon |  | Sande | 2226 | [8 empty] | Ferdig | 2373245 | 21.8% | 517367.41 | 1066.1478 | 2023-04-23 |  |  |  | x | x
2023-03-08 | HSK | Thermica AS | 23029 Ringeriksveien 191C |  | Lysaker | 3692 | [8 empty] | Tapt | 2746990 | 19.02% | 522477.498 | 744.0385 | 2023-05-07 | [5 empty] | x
2023-07-07 | HSK | Straye Hybrid AS | 23031 Kaldbakken Servicebygg |  | Kaldbakken | 646 | 467 | [7 empty] | Tapt | 769160 | 22% | 169215.2 | 1190.6502 | 2023-09-05 | [5 empty] | x
2023-03-09 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23033 Lager Lillesand |  | Lillesand | 3537 | [8 empty] | Tilbud | 2623646 | 20% | 524729.2 | 741.7716 | 2023-05-08 | 2024-04-03 | 3 helt like bygg- mulig tapt…
2023-05-25 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23035 Monter Trysil |  | Trysil | 2538 | 612 | Aug- sept | [6 empty] | Tapt | 1943420 | 22% | 427552.4 | 765.7289 | 2023-07-24 | 2024-04-03 |  |  |  |  | x
2023-03-16 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23036 Myrveien Råde |  | Råde | 1085 |  | September | [6 empty] | Ferdig | 740000 | 13% | 96200 | 682.0276 | 2023-05-15 |  |  |  | x | x
2023-03-24 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23037 Lagerbygg Stokke |  | Stokke | 385 |  | August | [6 empty] | Tapt | 319880 | 20% | 63976 | 830.8571 | 2023-05-23 |  | Fikk STÅLBYGG landet denne med rabatt?? |  |  |  | x
2023-03-17 | HSK | Thermica AS | 23038 Bulk Wood |  | Lindeberg | 3027 | 618 | Høst '23 |  |  |  | 0 | 0 |  | Ferdig | 2099640 | 16.05% | 336992.22 | 693.6373 | 2023-05-16 | 2023-03-10 | Sedum utgår. | 1 | x | x
2023-03-20 | HSK | Veidekke Logistikkbygg AS | 23039 Lahaugmoen |  | Skjetten | 8788 | 1574 | [7 empty] | BUDSJETT | 5991650 | 17.81% | 1067112.865 | 681.799 | 2023-05-19 | 2024-04-03 | Fortsatt litt frem i tid | 2
2023-02-22 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23040 Trondheimsveien 183- Vaskehall |  | Skedsmokorset | 98 |  | Uke 21 | [6 empty] | Ferdig | 114620 | 20% | 22924 | 1169.5918 | 2023-04-23 |  |  |  | x | x
2023-09-18 | HSK | Veidekke AS | 23042 Hallingplast |  | Hallingdal | 4543 | 1025 | [7 empty] | Ferdig | 3128200 | 13.5% | 422307 | 688.5758 | 2023-11-17 |  | Opsjon for REIM isolering og 0,13 |  | x | x
2023-03-30 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23043 REMA1000 Ørebekk |  | Fredrikstad | 1267 | [8 empty] | Ferdig | 1240215 | 18.78% | 232912.377 | 978.8595 | 2023-05-29 |  | Opsjoner for NOX og 0,13 |  | x | x
2025-01-30 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23044 Elindveien 101 |  | Fredrikstad | 900 | 180 | [7 empty] | UTGÅR | 588480 | 16% | 94156.8 | 653.8667 | 2025-03-31 | 2024-04-03 | Holmskau- På hold??
2023-04-12 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23046 Stena Recycling |  | Moss | 5340 | [8 empty] | Tapt | 3302850 | 19% | 627541.5 | 618.5112 | 2023-06-11 | 2024-04-03 | Tillegg MU |  |  |  | x
2023-04-12 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23047 OLD3 Volvo |  | Drøbak | 5928 | [8 empty] | Tapt | 3699360 | 16% | 591897.6 | 624.0486 | 2023-06-11 |  | Opsjon 0,13 |  |  |  | x
2023-04-17 | HSK | Straye Stålbygg | 23049 Tilbygg Coop Manstad |  | Manstad | 217 | [8 empty] | Ferdig | 228370 | 23% | 52525.1 | 1052.3963 | 2023-06-16 |  |  |  | x | x
2023-05-25 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23050 Kvadratera Kongsberg |  | Kongsberg | 2080 | 460 | [7 empty] | Ferdig | 1706270 | 18% | 307128.6 | 820.3221 | 2023-07-24 |  |  |  | x | x
2023-06-12 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23051 Trondheimsveien 62 |  | Oslo | 2387 | 615 | [7 empty] | Tapt | 1903425 | 20% | 380685 | 797.4131 | 2023-08-11 | 2024-04-03 | Ble delt og vi sa nei takk | 5 |  |  | x
2023-04-27 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23052 Canes Nybygg |  | Skedsmokorset | 1020 | 299 | [7 empty] | Tilbud | 791370 | 20% | 158274 | 775.8529 | 2023-06-26 | 2024-04-03
2023-05-10 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23053 Reolteknikk |  | Nannestad | 2518 | 570 | [7 empty] | Ferdig | 1550000 | 16.6% | 257300 | 615.5679 | 2023-07-09 |  | Kingspan |  | x | x
2023-06-09 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23054 Asian Food |  | Frogner/ Gardermoen | 8128 | 1886 | Januar '24 | [6 empty] | Ferdig | 5965260 | 19% | 1133399.4 | 733.9149 | 2023-08-08 |  |  |  | x | x
2023-04-28 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23055 Qmatec |  | Vinje | 4367 | 978 | [7 empty] | Ferdig | 3049390 | 20% | 609878 | 698.2803 | 2023-06-27 |  |  |  | x | x
2023-05-12 | HSK | Veidekke AS | 23056 Starco Ålesund |  | Ålesund | 4668 | 1006 | [7 empty] | Tapt | 3436590 | 20% | 687318 | 736.2018 | 2023-07-11 | 2024-04-03 | Veidekke tror den er tapt |  |  |  | x
2023-05-12 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23057 Lafinto |  | Fredrikstad | 1822 | 396 | [7 empty] | Ferdig | 1236400 | 20% | 247280 | 678.595 | 2023-07-11 |  |  |  | x | x
2023-05-23 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23059 Lager for alle |  | Mjøndalen | 9966 | 2256 | [7 empty] | Tilbud | 6750210 | 20% | 1350042 | 677.3239 | 2023-07-22 | 2024-04-03 |  | 2
2023-06-15 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23060 Porche Center Fredrikstad |  | Fredrikstad | 2867 | 1019 | [7 empty] | Tapt | 2254780 | 20.74% | 467641.372 | 786.4597 | 2023-08-14 | [5 empty] | x
2023-06-06 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23066 Stena Recycling HEB |  | Lillestræm | 795 | 259 | [7 empty] | Tapt | 664480 | 20% | 132896 | 835.8239 | 2023-08-05 | 2024-04-03 |  |  |  |  | x
2023-06-06 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23067 OSO Warehouse |  | Hokksund | 6519 | 1504 | [7 empty] | Tapt | 4767870 | 19.64% | 936409.668 | 731.3806 | 2023-08-05 | 2024-04-03 |  |  |  |  | x
2023-06-08 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23068 Thaugland- Bjørnerudveien 16 |  | Oslo | 927 | 348 | [7 empty] | Ferdig | 898625 | 20% | 179725 | 969.3905 | 2023-08-07 |  |  |  | x | x
2023-06-15 | HSK | KM Bygg | 23070 Kiwi Veum |  | Fredrikstad | 954 | 453 | [7 empty] | Tapt | 1046213 | 20% | 209242.6 | 1096.6593 | 2023-08-14 |  |  | 9 |  |  | x
2023-06-15 | HSK | KM Bygg | 23071 Kiwi Pancoveien |  | Fredrikstad | 1301 | 447 | [7 empty] | Tapt | 1169050 | 20% | 233810 | 898.578 | 2023-08-14 |  |  | 9 |  |  | x
2023-09-18 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23072 Lager Rødmyr |  | Skien | 3790 | 1189 | [7 empty] | Tapt | 2857240 | 15% | 428586 | 753.8892 | 2023-11-17 | 2024-04-03 |  | 2 |  |  | x
2023-10-20 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23073 Vestre Vanemvei I/L8 |  | Moss | 18883 | 4291 | [7 empty] | Ferdig | 11444244 | 10% | 1144424.4 | 606.0607 | 2023-12-19 |  | Opsjoner med 0,13 samt 2 ulike utførelser med MU |  | x | x
2023-06-21 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23074 TECE Utvidelse |  |  | 1208 | 326 | [7 empty] | Tilbud | 868490 | 20% | 173698 | 718.9487 | 2023-08-20 | 2024-04-03 | Factor- får de jobb?? Ser dårlig ut.
2023-08-08 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23075 Johan Follestadvei 18- Høytlager |  | Åros | 546 | 221 | [7 empty] | Tilbud | 536170 | 20.72% | 111094.424 | 981.9963 | 2023-10-07 | 2024-04-03
2023-06-28 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23076 Bulk/CTS Nordics Hanekleiva |  | Sande | 9958 | 2255 | [7 empty] | Tapt | 6820680 | 15.6% | 1064026.08 | 684.9448 | 2023-08-27 |  |  | 5 |  |  | x
2024-12-13 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23077 BOS Berger |  | Berger | 4474 | 1000 | [7 empty] | BUDSJETT | 2834760 | 9% | 255128.4 | 633.6075 | 2025-02-11 | 2024-04-03 | Ble for dyrt. Avsluttet prosessen
2023-06-28 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23078 OAC GF Logistikk |  | Gardermoen | 3845 | 974 | [7 empty] | Tapt | 2619010 | 19.22% | 503373.722 | 681.1469 | 2023-08-27 | 2024-04-03 |  |  |  |  | x
2023-06-28 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23079 Østfold Kran |  | Østfold | 1241 | 362 | [7 empty] | Tapt | 925410 | 20% | 185082 | 745.697 | 2023-08-27 | 2024-04-03 |  |  |  |  | x
2023-11-02 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23080 Neumann |  | Grålum | 5897 | 1315 | [7 empty] | Ferdig | 3639440 | 16% | 582310.4 | 617.1681 | 2024-01-01 |  | 0,18 opsjon 0,13- LIGGER AN TIL ORDRE |  | x | x
2024-11-19 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23081 Gummiservice |  | Grålum | 2251 | 452 | [7 empty] | Ferdig | 1647780 | 12% | 197733.6 | 732.0213 | 2025-01-18 | 2024-04-03 | 0,18 opsjon 0,13- Holmskau.Blått tak! |  | x | x
2023-08-02 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23087 Solgård Skog |  |  | 5403 | 1432 | [7 empty] | UTGÅR | 4168140 | 18.21% | 759018.294 | 771.4492 | 2023-10-01 | 2024-04-03 | Heter nå NAV Moss | 1
2023-08-08 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23089 Sletvold |  | Jessheim | 822 | 288 | [7 empty] | Tilbud | 693180 | 18% | 124772.4 | 843.2847 | 2023-10-07 | 2024-04-03
2024-09-18 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23090 Atlas Gardermoen |  | Gardermoen | 4807 | 1477 | [7 empty] | Ordre | 2996290 | 9% | 269666.1 | 623.3181 | 2024-11-17 | 2024-04-03 |  |  | x
2023-08-23 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23092 E- wheels |  | Kongsberg | 7993 | 2109 | [7 empty] | Tapt | 5395760 | 18% | 971236.8 | 675.0607 | 2023-10-22 | [5 empty] | x
2023-09-12 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23094 Torvstikkeren 8 |  | Råde |  | 455 | [7 empty] | Tapt |  | 18.5% | 0 | #DIV/0! | 2023-11-11 | 2024-04-03 | Blir ikke bygget |  |  |  | x
2023-11-13 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23095 Ulvedalsvegen 95 |  |  | 1288 | 359 | [7 empty] | Tilbud | 949430 | 18.06% | 171467.058 | 737.1351 | 2024-01-12 | 2024-04-03
2023-09-13 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23096 New Wave |  | Sarpsborg | 4629 | 1235 | [7 empty] | Ferdig | 2750144 | 14.02% | 385570.1888 | 594.1119 | 2023-11-12 |  |  |  | x | x
2023-09-15 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23097 Høstbakken 11 |  | Halden | 2378 | 738 | [7 empty] | Ferdig | 1666410 | 13.12% | 218632.992 | 700.7611 | 2023-11-14 |  |  |  | x | x
2023-09-19 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23098 Viking Norsafe |  | Arendal | 3198 | 860 | [7 empty] | Tilbud | 2268630 | 14.14% | 320784.282 | 709.3902 | 2023-11-18 | 2024-04-03 | Tror den er tapt
2024-03-25 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23100 Atracco Arendal |  | Arendal | 1621 | 339 | [7 empty] | Ordre | 1148690 | 20% | 229738 | 708.6305 | 2024-05-24 |  | GODE SIGNALER! |  | x
2023-09-22 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23101 Lagerseksjoner Moss og Våler |  | Moss+ Våler | 13250 | 3480 | [7 empty] | Ferdig | 9152000 | 18% | 1647360 | 690.717 | 2023-11-21 |  |  |  | x | x
2024-03-13 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23102 Studio City Norway |  | Askim | 7116 | 2268 | [7 empty] | Tilbud | 5608850 | 17% | 953504.5 | 788.2026 | 2024-05-12 | 2024-04-03 | OBS! | 1
2023-09-27 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23104 Ragn Sells Herbergåsen |  | Oppaker | 2658 | 781 | [7 empty] | Tilbud | 1987470 | 17.28% | 343434.816 | 747.7314 | 2023-11-26 | 2024-04-03 | Revideres?
2023-09-28 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23105 Høstbakken 1 |  | Halden | 1277 | 396 | [7 empty] | Tilbud | 948300 | 18% | 170694 | 742.5998 | 2023-11-27 | 2024-04-03
2023-09-28 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23106 Høstbakken 2 |  | Halden | 1757 | 489 | [7 empty] | Tilbud | 1212660 | 18% | 218278.8 | 690.1878 | 2023-11-27 | 2024-04-03
2023-09-28 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23107 Frano Oslo |  | Oslo | 3029 | 771 | [7 empty] | Tilbud | 1979810 | 18% | 356365.8 | 653.6184 | 2023-11-27 | 2024-04-03
2023-10-02 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23108 Lahaugmoen |  | Skedsmo | 3934 | 1135 | [7 empty] | Tilbud | 2715620 | 16.49% | 447805.738 | 690.2949 | 2023-12-01 | 2024-04-03 | I posisjon med Straye Stålbygg OBS!
2023-10-09 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23109 Holporten |  | Eidsvoll | 1624 | 433 | [7 empty] | Tilbud | 1140880 | 17.24% | 196687.712 | 702.5123 | 2023-12-08 | 2024-04-03
2023-10-12 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23110 Nenset Bilverksted |  | Porsgrunn | 3580 | 933 | [7 empty] | Tapt | 2240059 | 15% | 336008.85 | 625.7148 | 2023-12-11 | 2024-04-03 |  |  |  |  | x
2023-10-18 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23111 Lørenskoghallen. |  | Lørenskog | 1967 | 619 | [7 empty] | Tapt | 2383220 | 15% | 357483 | 1211.6014 | 2023-12-17 | 2024-04-03 | SE EGNE TILBUD. Seltor og ØM Fjeld. Faktor tapte den. |  |  |  | x
2023-10-16 | HSK | StrayeIndustri AS | 23112 Kiwi Porsgrunn |  | Porsgrunn | 1332 | 459 | [7 empty] | Tilbud | 1108500 | 14% | 155190 | 832.2072 | 2023-12-15 | 2024-04-03
2023-10-30 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23113 Telefrukt BT3 |  | Gvarv- Telemark | 1514 | 410 | [7 empty] | Tapt | 1063290 | 17% | 180759.3 | 702.3052 | 2023-12-29 | [5 empty] | x
2023-10-25 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23114 OLD3 Volvo Carport- pall |  | Drøbak | 1320 | 333 | [7 empty] | Tilbud | 732060 | 15% | 109809 | 554.5909 | 2023-12-24 | 2024-04-03 | Nylig revidert
2023-11-07 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23115 Byggern Kambo |  | Kambo | 2254 | 722 | [7 empty] | Tilbud | 1957036 | 16.46% | 322128.1256 | 868.2502 | 2024-01-06 | 2024-04-03 | 0,10W/m²K på kontor og lavdel. Holmskau
2023-11-03 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23116 Nexans Svingskive |  | Halden | 2305 | 596 | [7 empty] | Tapt | 1798530 | 19.2% | 345317.76 | 780.2733 | 2024-01-02 | 2024-04-03 |  |  |  |  | x
2023-11-08 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23120 Motorsportveien 28 |  | Rakkestad | 996 | 276 | [7 empty] | Tapt | 795360 | 17.25% | 137199.6 | 798.5542 | 2024-01-07 | [5 empty] | x
2023-11-10 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23121 Aarbakke Verkstedhall |  | Bryne | 9963 | 2442 | [7 empty] | Tapt | 6578220 | 17.86% | 1174870.092 | 660.265 | 2024-01-09 | 2024-04-03 |  |  |  |  | x
2023-11-16 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23123 GMM Eiendom |  | Rudshøgda | 3462 | 866 | [7 empty] | Tapt | 2474270 | 18% | 445368.6 | 714.6938 | 2024-01-15 | 2024-04-03 |  |  |  |  | x
2023-11-20 | HSK | Bomekan | 23124 Andebu |  | Andebu | 543 | 160 | [7 empty] | Tilbud | 469410 | 20% | 93882 | 864.4751 | 2024-01-19 | 2024-04-03
2023-11-21 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23125 Lagerbygg Gardermoen |  | Gardermoen | 16198 | 3605 | [7 empty] | Tilbud | 10646560 | 17% | 1809915.2 | 657.2762 | 2024-01-20 | 2024-04-03 | Satt på vent
2023-11-29 | HSK | Thermica AS | 23126 Mekonomen Vestby |  | Vestby | 32520 | 6741 | [7 empty] | Tapt | 22531150 | 13% | 2929049.5 | 692.8398 | 2024-01-28 |  | Kjemper mot 4Tak og Protan |  |  |  | x
2023-11-30 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23127 OLD2 |  | Drøbak | 31209 | 6246 | [7 empty] | Tapt | 19244620 | 15% | 2886693 | 616.6369 | 2024-01-29 | 2024-04-03 | OBS! | 1 |  |  | x
2023-11-30 | HSK | Hallmaker AS | 23128 Alvimveien 59 |  | Sarpborg | 2786 | 703 | [7 empty] | BUDSJETT | 1997750 | 19.54% | 390360.35 | 717.0675 | 2024-01-29 | 2024-04-03
2023-12-18 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23129 Hensmoen |  | Hønefoss | 864 | 234 | [7 empty] | Tilbud | 980420 | 19% | 186279.8 | 1134.7454 | 2024-02-16 | 2024-04-03 | Hallgruppen
2023-12-20 | HSK | Straye Stålbygg AS | 23130 XL Bygg Trondheim |  | Trondheim | 2962 | 725 | [7 empty] | Tapt | 2135540 | 18% | 384397.2 | 720.9791 | 2024-02-18 | 2024-04-03 |  |  |  |  | x
2024-01-09 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24001 SEW Eurodrive |  | Moss | 708 | 252 | [7 empty] | Tilbud | 652927 | 18.7% | 122097.349 | 922.2133 | 2024-03-09 | 2024-04-03 | Norbygg
2024-01-09 | HSK | Straye Trebygg AS | 24002 Østre Rælings veg 176 |  | Rælingen | 1816 | 666 | [7 empty] | Tilbud | 2154970 | 21.53% | 463965.041 | 1186.6575 | 2024-03-09
2024-01-09 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24003 Kobberbergsveien 9 |  | Kongsberg | 1182 | 288 | [7 empty] | Tilbud | 1021810 | 19% | 194143.9 | 864.4755 | 2024-03-09 | 2024-04-03 | Hallgruppen
2024-01-10 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24004 Kalnesbrekka |  | Sarpsborg | 3120 | 649 | [7 empty] | Ferdig | 2415540 | 18% | 434797.2 | 774.2115 | 2024-03-10 |  | Starter sommer 2024 |  | x | x
2024-02-12 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24006 UNIL BT3 rehab |  | Moss | 55 | 30 | [7 empty] | Ferdig | 152115 | 21% | 31944.15 | 2765.7273 | 2024-04-12 |  |  |  | x | x
2024-08-27 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24007 Kitron Longum |  | Arendal | 5888 | 1137 | [7 empty] | Tilbud | 3628560 | 14.78% | 536301.168 | 616.2636 | 2024-10-26 | 2024-04-03 | OBS! Ganitt AS fikk jobben. Sjekker tekkertilbud | 1
2024-01-05 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24008 Nesøya Tennishall |  | Oslo | 2034 | 719 | [7 empty] | Tilbud | 1794700 | 19.36% | 347453.92 | 882.35 | 2024-03-05 | 2024-04-03
2024-02-06 | HSK | Høstbakken 11 AS | 24009 Høstbakken 11- rehab |  | Halden | 6000 | 1700 | [7 empty] | Tilbud | 5395460 | 19.3% | 1041323.78 | 899.2433 | 2024-04-06
2024-02-08 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24010 Spar Klavestadhaugen |  | Sarpsborg | 1421 | 487 | [7 empty] | Tapt | 1229310 | 19.96% | 245370.276 | 865.102 | 2024-04-08 | 2024-04-03 |  |  |  |  | x
2024-02-08 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24011 Røde Kors |  | Fredrikstad? | 202 | 88 | [7 empty] | Tilbud | 394310 | 25% | 98577.5 | 1952.0297 | 2024-04-08 | 2024-04-03 | Hallgruppen
2024-02-12 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24012 Toyota MH |  | Gardermoen | 7875 | 1616 | [7 empty] | BUDSJETT | 5250700 | 19% | 997633 | 666.7556 | 2024-04-12 | 2024-04-03 | Straye Stålbygg tapte denne. Veidekke tok denne
2024-02-15 | HSK | Thermica AS | 24013 Bulk/ Snipetjernveien 3 |  | Langhus | 3604 | 753 | [7 empty] | Tapt | 2851820 | 14.25% | 406384.35 | 791.293 | 2024-04-15 | [5 empty] | x
2024-02-13 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24014 Lagerseksjoner Råbekken |  | Fredrikstad | 1406 | 379 | [7 empty] | Ordre | 1245480 | 14% | 174367.2 | 885.8321 | 2024-04-13 | 2024-04-03 | Holmskau |  | x
2024-02-13 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24015 Brennaveien 4 |  | Oslo | 2639 | 472 | [7 empty] | Ordre | 2413640 | 19.56% | 472107.984 | 914.604 | 2024-04-13 | 2024-04-03 | Hallgruppen |  | x
2024-02-13 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24016 Svenskejordet |  | Trondheim | 5143 | 1063 | [7 empty] | Tapt | 3983300 | 17.4% | 693094.2 | 774.509 | 2024-04-13 | 2024-04-03 |  |  |  |  | x
2024-04-09 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24017 Posten LSO |  | Alfaset | 4068 | 846 | [7 empty] | Tapt | 2631270 | 18% | 473628.6 | 646.8215 | 2024-06-08 | 2024-05-28 | A Bygg- Vet ikke med tak, men Straye har denne |  |  |  | x
2024-03-05 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24019 Monter Vestby |  | Vestby | 3657 | 873 | [7 empty] | Tilbud | 2952050 | 20% | 590410 | 807.2327 | 2024-05-04
2024-02-13 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24020 OLD Carport & Pallelager |  | Gardermoen | 1344 | 277 | [7 empty] | Tapt | 806030 | 18% | 145085.4 | 599.7247 | 2024-04-13 | [5 empty] | x
2024-02-13 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24021 Lagerseksjoner Hosam Våler |  | Våler | 712 | 189 | [7 empty] | Tilbud | 569430 | 18.95% | 107906.985 | 799.7612 | 2024-04-13
2024-03-14 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24023 Asko Automatlager Tobakk |  | Vestby | 2318 | 556 | [7 empty] | Ferdig | 1867880 | 20% | 373576 | 805.8154 | 2024-05-13 | 2024-04-03 | OBS! |  | x | x
2024-03-14 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24024 Snipetjernveien 4 |  | Langhus | 8962 | 1934 | [7 empty] | Tapt | 6646920 | 18% | 1196445.6 | 741.6782 | 2024-05-13 | 2024-04-03 | OBS! | 1 |  |  | x
2024-02-22 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24025 Kragerø Padelbane |  | Kragerø | 811 | 196 | [7 empty] | Tilbud | 946120 | 19.9% | 188277.88 | 1166.6091 | 2024-04-22
2024-03-05 | HSK | Straye Hybridbygg AS | 24026 Kalnes Næringspark |  | Sarpsborg | 1887 | 595 | [7 empty] | Tilbud | 1763470 | 19.6% | 345640.12 | 934.5363 | 2024-05-04
2024-03-07 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24028 ABB Skien Tilbygg |  | Skien | 400 | 135 | [7 empty] | Tilbud | 396750 | 20% | 79350 | 991.875 | 2024-05-06
2024-03-07 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24029 Det Vietnamesiske Buddhistsamfunn |  | Oslo | 1487 | 346 | [7 empty] | Tilbud | 1310920 | 20% | 262184 | 881.5871 | 2024-05-06
2024-04-11 | HSK | Enter Solutions AS | 24030 Loyds Eiendom |  | Sarpsborg | 3121 | 641 | [7 empty] | Ferdig | 2400000 | 12.33% | 295920 | 768.9843 | 2024-06-10 |  |  |  | x | x
2024-03-13 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24031 Weland Lagerbygg |  | Oslo | 1778 | 447 | [7 empty] | Ferdig | 1469410 | 19% | 279187.9 | 826.4398 | 2024-05-12 |  |  |  | x | x
2024-03-19 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24032 Killingmo B2 |  | Gardermoen | 2465 | 572 | [7 empty] | Tilbud | 2048050 | 18.04% | 369468.22 | 830.8519 | 2024-05-18
2024-08-29 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24035 Gardermoen Congress |  | Gardermoen | 5924 | 1516 | [7 empty] | Ferdig | 5864265 | 12.6% | 738897.39 | 989.9164 | 2024-10-28 |  | OBS! Opsjon på APP sendt 21.05.2024. Revidert 0,13 med opsjon på 0,11 |  | x | x
2024-04-04 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24037 Østbuen Eiendom |  | Sarpsborg | 1040 | 226 | [7 empty] | Tilbud | 811150 | 19.93% | 161662.195 | 779.9519 | 2024-06-03
2024-08-02 | HSK | Veidekke Logistikkbygg AS | 24038 Starco Gardermoen |  | Gardermoen | 10420 | 2173 | [7 empty] | Ferdig | 5319660 | 9.24% | 491536.584 | 510.524 | 2024-10-01 |  |  |  | x | x
2024-04-16 | HSK | Straye Stålbygg AS / Hallmaker | 24039 OBS Bygg Kongsberg |  | Kongsberg | 5884 | 1304 | [7 empty] | Tilbud | 4143450 | 18.47% | 765295.215 | 704.1893 | 2024-06-15
2024-04-16 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24044 Logistikkbygg F1 |  | Gardermoen? | 41094 | 7417 | [7 empty] | Tilbud | 21885840 | 9% | 1969725.6 | 532.5799 | 2024-06-15 |  | OBS!!!! | 1
2024-04-15 | HSK | Straye Hybridbygg AS | 24045 Næringsbygg Vestmarka |  | Sortland- Lofoten | 1577 | 477 | [7 empty] | Tilbud | 1789630 | 22% | 393718.6 | 1134.832 | 2024-06-14
2024-09-11 | HSK | Straye Hybridbygg AS | 24047 Asko Ladestasjon kondenstekking |  | Vestfold | 366 | 164 | [7 empty] | Ferdig | 431420 | 18% | 77655.6 | 1178.7432 | 2024-11-10 |  |  |  | x | x
2024-04-22 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24048 Majorvegen 26-28 |  | Gardermoen | 2033 | 496 | [7 empty] | Tilbud | 1789140 | 16% | 286262.4 | 880.0492 | 2024-06-21
2024-04-23 | HSK | T.r Eiendom AS | 24049 Spydeberg- Kjell Særlie |  | Spydeberg | 1225 | 295 | [7 empty] | Tilbud | 823060 | 16.46% | 135475.676 | 671.8857 | 2024-06-22
2024-04-23 | HSK | T.r Eiendom AS | 24050 Lager Tilbygg Aremark |  | Aremark | 1329 | 275 | [7 empty] | Tapt | 871320 | 16.45% | 143332.14 | 655.6208 | 2024-06-22 | [5 empty] | x
2024-04-25 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24051 Rema1000 Vinterbro |  | Vinterbro | 1187 | 504 | [7 empty] | Tilbud | 1422460 | 18% | 256042.8 | 1198.3656 | 2024-06-24
2024-06-13 | HSK | PEAB | 24052 Midtveien 5 |  | Råde? | 204 | 101 | [7 empty] | Tilbud | 291360 | 19.3% | 56232.48 | 1428.2353 | 2024-08-12
2024-04-30 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24053 Bilklargjøring Fiskumparken |  | Drammen- Kongsberg | 6346 | 1382 | [7 empty] | Tilbud | 3398660 | 13.93% | 473433.338 | 535.5594 | 2024-06-29
2024-04-29 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24054 Vaske og klargjøringshall |  | Mysen | 486 | 125 | [7 empty] | Tilbud | 398420 | 17.64% | 70281.288 | 819.7942 | 2024-06-28
2024-05-08 | HSK | Vest Entreprenør | 24055 Stamas |  | Rogaland | 5948 | 1366 | [7 empty] | Ferdig | 4000500 | 12% | 480060 | 672.579 | 2024-07-07 |  |  |  | x | x
2024-09-18 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24056 Nexans Garderobebygg Halden |  | Halden | 1043 | 288 | [7 empty] | Tilbud | 799660 | 13% | 103955.8 | 766.6922 | 2024-11-17
2024-04-26 | HSK | Enter Solutions AS | 24057 Åkebergmosen Lagerbygg |  | Råde | 1008 | 221 | 2024-08-01 | [6 empty] | Tilbud | 699760 | 17.19% | 120288.744 | 694.2063 | 2024-06-25
2024-05-02 | HSK | Vestre Bærum Tennis | 24058 Vestre Bærum Tennis- Rehab |  | Bærum | 1330 | 350 | [7 empty] | BUDSJETT | 620000 | 25% | 155000 | 466.1654 | 2024-07-01
2025-10-22 | KL | Vestre Bærum tennisklubb | 24058 Vestre Bærum tennisklubb |  | Bærum | 1224 | 176 | [7 empty] | Tilbud | 538800 | 18% | 96984 | 440.1961 | 2025-12-21
2024-05-02 | HSK | Brick | 24059 UNIL Omtekking tak 2 delt |  | Våler | 685 | 357 | [7 empty] | Tilbud | 562710 | 20% | 112542 | 821.4745 | 2024-07-01
2024-05-06 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24060 VKR Mottaksbygg |  | Valdres | 974 | 295 | [7 empty] | Tilbud | 879970 | 16% | 140795.2 | 903.46 | 2024-07-05
2024-05-07 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24061 Megaflis Sem |  | Tønsberg | 5857 | 1321 | [7 empty] | Tilbud | 3628170 | 13.27% | 481458.159 | 619.4588 | 2024-07-06
2024-12-18 | HSK | Veidekke Logistikkbygg AS | 24062 Lahaugmoen Z3 |  | Oslo | 8837 | 1436 | [7 empty] | Ferdig | 4400000 | 6.6% | 290400 | 497.9065 | 2025-02-16 |  | Gitt tilbake 11.09.24 at vi står på prisen |  | x | x
| HSK |  | 24064 E18- Langangen- Rugtvedt |  | Skien | 1 | [8 empty] | Tapt |  |  | 0 | 0 |  |  | Ga aldri tilbud |  |  |  | x
2024-05-14 | HSK | Betongbygg AS | 24065 St. Marie Gate 68 |  | Sarpsborg | 1043 | 389 | [7 empty] | Tapt | 1188850 | 16% | 190216 | 1139.837 | 2024-07-13 | [5 empty] | x
2024-05-08 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24066 XR Mariestad |  | Mariestad | 20758 | 3887 | [7 empty] | Tapt | 14988490 | 14% | 2098388.6 | 722.0585 | 2024-07-07 | [5 empty] | x
2024-05-08 | HSK | Hallmaker AS | 24063 Vilomix Hensmoen |  | Hønefoss | 2030 | 504 | [7 empty] | Tilbud | 1443160 | 14% | 202042.4 | 710.9163 | 2024-07-07
2024-05-09 | HSK | Thermica AS/ Hallmaker | 24068 Tverrveien- Procap |  | Vestby | 4330 | 1047 | [7 empty] | Tilbud | 2894660 | 12.63% | 365595.558 | 668.5127 | 2024-07-08 |  | Egen løsning med Thermica
2024-06-04 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24070 Amsrudbakken |  | Gjøvik | 1907 | 465 | [7 empty] | Tilbud | 1460120 | 16.28% | 237707.536 | 765.6633 | 2024-08-03
2024-05-27 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24072 Glynittveien 11 |  | Ski | 4311 | 973 | [7 empty] | BUDSJETT | 3300000 | 18% | 594000 | 765.4836 | 2024-07-26
2024-05-14 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24071 Østfold Bildemontering |  | Sarpsborg | 240 | 69 | [7 empty] | Tilbud | 266220 | 18% | 47919.6 | 1109.25 | 2024-07-13
2024-05-27 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24075 Pet- Pack Drikker |  | Aurskog | 2060 | 446 | [7 empty] | Ferdig | 1610600 | 16% | 257696 | 781.8447 | 2024-07-26 |  |  |  | x | x
2024-05-14 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24074 Hurum Dekk |  | Hurum | 981 | 254 | [7 empty] | Tilbud | 698420 | 10.25% | 71588.05 | 711.947 | 2024-07-13
2024-05-23 | HSK | T.r Eiendom AS | 24076 Granittveien 12 |  | Våler | 3200 | 429 | [7 empty] | Tilbud | 606290 | 20% | 121258 | 189.4656 | 2024-07-22
2024-06-07 | HSK | Straye Hybridbygg AS | 24079 Sørby Utleie Halden |  | Halden | 1480 | 436 | [7 empty] | Tilbud | 1439360 | 16% | 230297.6 | 972.5405 | 2024-08-06
2024-05-23 | HSK | Straye Hybridbygg AS | 24080 Bekkeseth Verkstedbygg |  |  | 877 | 144 | [7 empty] | Tilbud | 649250 | 18% | 116865 | 740.3079 | 2024-07-22
2024-05-29 | HSK | PEAB AS | 24081 NAWSARH |  | Rygge | 185 | 84 | [7 empty] | Tilbud | 360350 | 23% | 82880.5 | 1947.8378 | 2024-07-28
2024-06-11 | HSK | PEAB AS | 24083 Depo Rygge |  | Rygge | 3895 | 1325 | [7 empty] | Tilbud | 4606720 | 16% | 737075.2 | 1182.7266 | 2024-08-10
2024-06-07 | HSK | Fusen | 24084 Valhall Arena- Innfesting solceller |  | Oslo | 2160 | 432 | [7 empty] | Tilbud | 457280 | 61.3% | 280312.64 | 211.7037 | 2024-08-06
2024-06-11 | HSK | Enter Solutions AS | 24086 Bredmyra Tilbygg |  | Sarpsborg | 836 | 232 | [7 empty] | Ferdig | 783800 | 20% | 156760 | 937.5598 | 2024-08-10 |  |  |  | x | x
2024-06-11 | HSK | Hallmaker AS | 24085 Hallmaker Sarpsborg |  | Sarpsborg | 1200 | 283 | [7 empty] | Tilbud | 894210 | 17.56% | 157023.276 | 745.175 | 2024-08-10 |  | Avtalt på telefon rett under 700/m² for å komme til enighet om første prosjekt
2024-06-12 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24087 Torpumveien |  | Halden | 660 | 165 | [7 empty] | Tilbud | 526240 | 20% | 105248 | 797.3333 | 2024-08-11
2024-06-13 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24088 Närko |  | ?? | 1070 | 315 | [7 empty] | Tilbud | 948880 | 18% | 170798.4 | 886.8037 | 2024-08-12
2024-06-13 | HSK | Seltor AS | 24089 Rema1000 Kragerø |  | Kragerø | 1086 | 447 | [7 empty] | Tilbud | 1301250 | 16% | 208200 | 1198.2044 | 2024-08-12
2024-06-19 | HSK | Hallmaker AS | 24090 Tuven Senteret |  | Notodden | 4634 | 866 | [7 empty] | Tilbud | 2985680 | 16.61% | 495921.448 | 644.2987 | 2024-08-18
2024-06-25 | HSK | Straye Hybridbygg AS | 24091 Nordbergveien 115 |  | Sarpsborg? | 1337 | 489 | [7 empty] | Tilbud | 1410300 | 18% | 253854 | 1054.8242 | 2024-08-24
2024-06-25 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24093 Asko Vestby Lastesluse |  | Vestby | 126 | 44 | [7 empty] | Ferdig | 139828 | 18% | 25169.04 | 1109.746 | 2024-08-24 |  |  |  | x | x
2024-06-19 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24092 Lagerhall Rolvsøy |  | Rolvsøy | 1048 | 238 | [7 empty] | Tilbud | 804850 | 18% | 144873 | 767.9866 | 2024-08-18
2024-06-25 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24094 Raufoss Technology |  | ?? | 7777 | 1661 | [7 empty] | Tilbud | 5390340 | 14.06% | 757881.804 | 693.113 | 2024-08-24
2024-06-25 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24095 Majorvegen 16 |  | Gardermoen | 2028 | 387 | [7 empty] | Tilbud | 1237840 | 12.97% | 160547.848 | 610.3748 | 2024-08-24
2024-07-01 | HSK | Hallmaker AS | 24096 Varnaveien 34AS |  | Moss | 810 | 185 | [7 empty] | Tilbud | 659000 | 12% | 79080 | 813.5802 | 2024-08-30
2024-07-17 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24098 Kiwi Heerveien 9 Drøbak |  | Drøbak | 1239 | 352 | [7 empty] | Tilbud | 1054710 | 16.54% | 174449.034 | 851.2591 | 2024-09-15
2024-07-17 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24099 Johan Follestadsvei 10 |  | Hurum | 2736 | 559 | [7 empty] | Tilbud | 1882740 | 16.2% | 305003.88 | 688.136 | 2024-09-15
2024-10-25 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24100 Bulk kjøl Frys Romerike |  | Romerike | 6501 | 1342 | [7 empty] | Tilbud | 4046740 | 16% | 647478.4 | 622.4796 | 2024-12-24
2024-12-18 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24101 Nortura Fryselager Tønsberg |  | Tønsberg | 973 | 200 | [7 empty] | Tilbud | 848730 | 18% | 152771.4 | 872.2816 | 2025-02-16
2024-07-31 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24102 Kilemoen Fase 2 |  | Hønefoss | 623 | 174 | [7 empty] | Tilbud | 573230 | 16.5% | 94582.95 | 920.1124 | 2024-09-29 |  | Desember 24- jan 25
2024-07-10 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24103 Rudskogveien 83 |  | Rudskogen | 308 | 89 | [7 empty] | Tilbud | 273250 | 18% | 49185 | 887.1753 | 2024-09-08
2024-08-06 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24105 Dive in Kvia 0,13, SW opsjon MU |  | Forus/ Stavanger | 2017 | 376 | [7 empty] | Ordre | 1353100 | 18% | 243558 | 670.8478 | 2024-10-05 |  |  |  | x
2024-08-26 | HSK | Totalbetong | 24106 Cermaq Postsmolt Finnmark |  | Sørøya/ Hammerfest | 22026 | 5125 | [7 empty] | Tilbud | 16105380 | 22% | 3543183.6 | 731.1986 | 2024-10-25
2024-08-13 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24107 Valhallvegen 14 |  | Gardermoen | 2988 | 472 | [7 empty] | Ordre | 1849240 | 13% | 240401.2 | 618.8889 | 2024-10-12 |  |  |  | x
2024-08-13 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24108 Skjellfossveien 30 Ringvoll |  | Hobøl | 3539 | 786 | [7 empty] | Tilbud | 2650300 | 18% | 477054 | 748.8839 | 2024-10-12
2024-08-20 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24109 Aurvegen 2 |  | Gardermoen | 1458 | 352 | [7 empty] | Tilbud | 1100270 | 16% | 176043.2 | 754.6433 | 2024-10-19
2024-08-16 | HSK | Hallmaker AS | 24110 Hellefoss Paper |  | Hokksund | 449 | 149 | [7 empty] | Tilbud | 615930 | 18% | 110867.4 | 1371.7817 | 2024-10-15
2024-09-09 | HSK | Straye Industri AS | 24111 Østfold Avfallssortering IKS |  | Sarpsborg | 5471 | 1365 | [7 empty] | Tilbud | 4258790 | 18% | 766582.2 | 778.4299 | 2024-11-08 |  | Beskrevet entreprise
2024-08-20 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24112 Normeka Aurskog |  | Aurskog | 938 | 253 | [7 empty] | Tilbud | 746190 | 16% | 119390.4 | 795.5117 | 2024-10-19
2024-08-20 | HSK | Enter Solutions AS | 24113 Minilokaler |  | Sarpsborg | 1176 | 241 | [7 empty] | Tilbud | 805790 | 16% | 128926.4 | 685.1956 | 2024-10-19
2024-08-22 | HSK | Straye Stålbygg | 24115 Mosseveien 104 |  | Fredrikstad | 139 | 50 | [7 empty] | Ferdig | 124540 | 23% | 28644.2 | 895.9712 | 2024-10-21 |  |  |  | x | x
2024-10-07 | HSK | Hallmaker AS/ Straye Stålbygg AS | 24114 Hallingdal Bilsenter |  | Gol | 6175 | 1206 | [7 empty] | Tilbud | 3958400 | 10.8% | 427507.2 | 641.0364 | 2024-12-06
2024-08-21 | HSK | Workman AS | 24116 Bassengveien 16 |  | Askim? | 2664 | 714 | [7 empty] | Tilbud | 1951350 | 18.23% | 355731.105 | 732.4887 | 2024-10-20
2024-08-20 | HSK | Straye Industri AS | 24117 Speira Holmestrand |  | Holmestrand | 1440 | 290 | [7 empty] | Tilbud | 980790 | 16% | 156926.4 | 681.1042 | 2024-10-19
2025-08-19 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24118 Lønningsflaten |  | Bergen | 12390 | 2477 | [7 empty] | Ordre | 3627480 | 16% | 580396.8 | 292.7748 | 2025-10-18 |  |  | x | x
2024-09-03 | HSK | Straye Hybridbygg AS | 24121 Asko Fryselager Oslofjord |  | Sande | 2899 | 792 | [7 empty] | UTGÅR | 2839270 | 16% | 454283.2 | 979.3963 | 2024-11-02
2024-09-23 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24122 Relog |  | Drøbak | 16537 | 2919 | [7 empty] | Ferdig | 9048210 | 8% | 723856.8 | 547.1494 | 2024-11-22 |  | Innvendige brannvegger tilpasses oppdatert modell |  | x | x
2024-09-09 | HSK | Hallmaker AS | 24119 Driv Energi Nebbenes |  | Nebbenes | 2632 | 564 | [7 empty] | Tilbud | 2318630 | 16.81% | 389761.703 | 880.9384 | 2024-11-08
2024-09-18 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24123 Doka Follestad |  | Hurum | 1696 | 369 | [7 empty] | Tilbud | 1184910 | 18% | 213283.8 | 698.6498 | 2024-11-17
2024-09-20 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24125 Killingmo Verksted |  | Gardermoen | 915 | 196 | [7 empty] | Ferdig | 589940 | 6.39% | 37697.166 | 644.7432 | 2024-11-19 |  |  |  | x | x
2025-01-13 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24124 Gneisveien 6 |  | Ytre Enebakk | 1918 | 478 | [7 empty] | Ferdig | 1496680 | 17% | 254435.6 | 780.3337 | 2025-03-14 |  |  |  | x | x
2024-10-11 | HSK | Straye Hybridbygg AS | 24126 Skeidar |  | Sarpsborg | 821 | 239 | [7 empty] | Tilbud | 824100 | 12.2% | 100540.2 | 1003.7759 | 2024-12-10 |  | Blått tak!
2024-11-20 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24128 Ovun Produksjonslokale |  | Moelven | 1814 | 420 | [7 empty] | Ferdig | 1457970 | 7% | 102057.9 | 803.7321 | 2025-01-19 |  |  |  | x | x
2024-09-17 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24127 Bedriftsveien 10 |  | Rakkestad? | 5513 | 1390 | [7 empty] | Tilbud | 4527580 | 18% | 814964.4 | 821.2552 | 2024-11-16
2024-09-27 | HSK | Enter Solutions AS | 24130 Nedre Kulås brl |  | Sarpsborg | 2730 | 1120 | [7 empty] | Tapt | 1796460 | 20% | 359292 | 658.044 | 2024-11-26 |  | REHAB |  |  |  | x
2024-09-18 | HSK | Gressvik Properties | 24129 Kampenveien 1 |  | Fredrikstad | 420 | 152 | [7 empty] | Tilbud | 425920 | 23.79% | 101326.368 | 1014.0952 | 2024-11-17 |  | REHAB
2024-10-10 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24131 Norse Halliburton |  | Stavanger | 9181 | 1784 | [7 empty] | Ordre | 5628480 | 6% | 337708.8 | 613.0574 | 2024-12-09 |  | KUN BESTILT BYGG 1- Total sum 6 089 380,-- Bygg 1 1 435 000,- |  | x
| HSK |  | 24134 Kaldstad Utvikling | [11 empty] | UTGÅR
2024-09-19 | HSK | Straye Stålbygg AS/ Hallmaker | 24132 Hellerud Del 1 Magne Landrø |  | Hellerud | 1943 | 491 | [7 empty] | Tilbud | 1494850 | 15.76% | 235588.36 | 769.3515 | 2024-11-18
2024-09-23 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24135 Rudskogen Næringspark |  | Rudskogoen | 443 | 115 | [7 empty] | Tilbud | 377060 | 18% | 67870.8 | 851.1512 | 2024-11-22
2024-10-15 | HSK | Veidekke Bygg- Vest | 24138 P-Hus Ålesund Sykehus |  | Ålesund | 17489 | 1496 | [7 empty] | Ferdig | 5479670 | 15.4% | 843869.18 | 313.3209 | 2024-12-14 |  | Membran 13700m². Derfor lavere snitt |  | x | x
2024-10-11 | HSK | Geir Nielsen (Holmskau) | 24139 Tindlund 61A |  | Tindlund | 270 | 85 | [7 empty] | Ferdig | 383300 | 18% | 68994 | 1419.6296 | 2024-12-10 |  |  |  | x | x
2024-10-03 | HSK | Straye Industri | 24136 Eiksenteret Borgeskogen |  | Borgehaugen | 1616 | 347 | [7 empty] | Tilbud | 1226320 | 15% | 183948 | 758.8614 | 2024-12-02
2024-10-16 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24140 Dyrskuveien 13 |  | Kløfta | 4111 | 744 | [7 empty] | Tilbud | 2516380 | 16% | 402620.8 | 612.109 | 2024-12-15
2024-10-16 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24141 Damvegen 14 Ny vaskehall |  | Braskereidfoss | 287 | 80 | [7 empty] | Tilbud | 269480 | 18% | 48506.4 | 938.9547 | 2024-12-15
2024-11-05 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24142 OAC Tørrlager Gardermoen |  | Gardermoen | 10080 | 1697 | [7 empty] | Tilbud | 5694090 | 13.8% | 785784.42 | 564.8899 | 2025-01-04
2024-11-12 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24143 Sessvollvegen 59/Implenia Dal |  | Dal | 3048 | 601 | [7 empty] | Tilbud | 2180580 | 16% | 348892.8 | 715.4134 | 2025-01-11
2024-10-28 | HSK | Hallmaker AS | 24144 Ølen Idrettshall |  | Haugesund | 4573 | 858 | [7 empty] | Tilbud | 2633720 | 9% | 237034.8 | 575.9283 | 2024-12-27
2025-02-18 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24145 Benteler B213 |  | Raufoss | 4987 | 1007 | [7 empty] | Ferdig | 2774140 | 12% | 332896.8 | 556.2743 | 2025-04-19 |  |  |  | x | x
| HSK | Straye Stålbygg AS | 24147 Bruket 23 | 2024-11-15 | [10 empty] | Ferdig | [6 empty] | Lett tak- UTGÅR |  | x | x
2024-11-07 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24146 Gardermoveien 129 |  | Gardermoen | 4896 | 833 | [7 empty] | Tilbud | 2949700 | 16% | 471952 | 602.4714 | 2025-01-06
2024-11-07 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24148 Lammenes |  | Hvaler | 6784 | 1291 | [7 empty] | Tilbud | 4459240 | 16.79% | 748706.396 | 657.3172 | 2025-01-06
2024-11-12 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24149 Fotballhall Søgne |  | Søgne | 4570 | 884 | [7 empty] | Tilbud | 2829050 | 16.45% | 465378.725 | 619.0481 | 2025-01-11
2024-11-07 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24150 Yven IF |  | Sarpsborg | 2372 | 576 | [7 empty] | Tilbud | 1612820 | 19.48% | 314177.336 | 679.941 | 2025-01-06
2024-11-21 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24151 Åsveien 6 |  | Røyken/ Hurum | 1263 | 275 | [7 empty] | Tilbud | 868270 | 12% | 104192.4 | 687.4663 | 2025-01-20
2024-11-12 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24152 Heimdal Storbilsenter |  | Trondheim | 3658 | 784 | [7 empty] | Tilbud | 2477240 | 16% | 396358.4 | 677.2116 | 2025-01-11
2024-11-12 | HSK | Straye Industri AS | 24153 Kemira |  |  | 54 | 39.8 | [7 empty] | Tilbud | 258920 | 40% | 103568 | 4794.8148 | 2025-01-11
2025-02-18 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24154 Skolesenter Værnes |  | Trondheim | 4213 | 944 | [7 empty] | Ordre | 2883790 | 15% | 432568.5 | 684.498 | 2025-04-19 |  |  |  | x
2024-11-20 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24156 OBS Bygg Oppdal |  | Oppdal | 4252 | 916 | [7 empty] | Ferdig | 2814450 | 12% | 337734 | 661.912 | 2025-01-19 |  |  |  | x | x
2024-11-21 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24155 Hangar Sola |  | Sola- Stavanger | 698 | 176 | [7 empty] | Tilbud | 562410 | 15% | 84361.5 | 805.745 | 2025-01-20
2024-11-19 | HSK | Straye Hybridbygg AS | 24157 Bulk Wood del 2 |  | Oslo | 260 | 78 |  | x | [5 empty] | Tilbud | 360620 | 18% | 64911.6 | 1387 | 2025-01-18
2024-11-21 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24158 Lagerhall Maura |  | Nannestad | 958 | 235 | [7 empty] | Tilbud | 737790 | 15% | 110668.5 | 770.1357 | 2025-01-20
2024-11-22 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24159 Sarpsborg Elektro |  | Sarpsborg | 445 | 119 | [7 empty] | Tilbud | 388920 | 16% | 62227.2 | 873.9775 | 2025-01-21
| HSK | Straye Stålbygg AS | 24161 Stomme Tryggarp |  | Sverige | 23280 | 3325.7143 | [7 empty] | BUDSJETT | [6 empty] | Kravende å komme under 400/m²
2024-12-02 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24160 Johan Follesstadsvei 20 |  | Røyken | 2683 | 466 | [7 empty] | Tilbud | 1594830 | 12% | 191379.6 | 594.4204 | 2025-01-31
2024-12-04 | HSK | Hallmaker AS | 24162 Kiwi Narvik |  | Narvik | 1168 | 244 | [7 empty] | Tilbud | 1097220 | 12% | 131666.4 | 939.4007 | 2025-02-02
| HSK | Straye Stålbygg AS | 24164 Sola FK | ?? | [10 empty] | UTGÅR
2024-12-02 | HSK | Straye Hybridbygg AS | 24165 FDC Forsvarsbygg |  | Budget pris | 660 | [8 empty] | BUDSJETT | 495000 |  |  |  | 2025-01-31 |  | 750/ m² muntlig med Gjermund
2024-12-11 | HSK | Veidekke Entreprenør | 24163 Vigra Skule |  | Vigra | 2325 | 347 | [7 empty] | Tilbud | 1376590 | 19% | 261552.1 | 592.0817 | 2025-02-09 |  |  | 5
10.01.25???? | HSK | Straye Stålbygg AS | 24167 Trondheim Lufthavn Værnes | 2025-01-10 | Trondheim | [9 empty] | BUDSJETT |  |  |  |  | #VALUE!
2024-12-11 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24166 Lagerseksjoner Karmøy |  | Karmøy | 1469 | 337 | [7 empty] | Tilbud | 1098190 | 16% | 175710.4 | 747.5766 | 2025-02-09
2025-12-17 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24168 Papp presse Mosjøen |  | Mosjøen | 3018 | 713 | [7 empty] | Tilbud | 1988880 | 15% | 298332 | 659.006 | 2026-02-15
2024-12-17 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24169 Logistikkbygg Lier |  | Lier | 9853 | 1643 | [7 empty] | Tilbud | 5314310 | 10% | 531431 | 539.3596 | 2025-02-15 |  | Ønsker tillegg blått tak- 1,5mm og perm. Taksikring
2024-12-12 | HSK | Hallmaker AS | 24170 Ustadhagan 2 |  | Oslo | 1092 | 233 | [7 empty] | Tilbud | 764180 | 11.25% | 85970.25 | 699.7985 | 2025-02-10
2024-12-16 | HSK | Hallmaker | 24172 Lier- Hallmaker |  | Lier/ Drammen | 9800 | 1695 | [7 empty] | BUDSJETT | 5586000 | 12% | 670320 | 570 | 2025-02-14
2024-12-17 | HSK | KM Bygg?? | 24171 Iddeveien 44 |  | Halden | 3018 | 743 | [7 empty] | Tilbud | 1988880 | 15% | 298332 | 659.006 | 2025-02-15 |  | Prosjektet gikk til KM Bygg.
2025-01-09 | HSK | Straye Stålbygg AS | 24173 Søndre Meløy Flerbrukshall |  | Meløy | 1366 | 369 |  |  | Tilbud | 1151480 | 16% | 184236.8 | 842.9575 | Tilbud | 1151480 | 16% | 184236.8 | 842.9575 | 2025-03-10
| HSK | Straye Stålbygg AS | 25001 EMSG Stockholm Group | 2025-01-27 |  | 1897 | [8 empty] | BUDSJETT | [6 empty] | SVENSKEPRISER benyttet til entreprenør. IKKE priset av Straye Tak
2025-01-08 | HSK | Hallmaker AS | 24174 Norsea Vestbase |  | Kristiansund | 571 | 186 | [7 empty] | Tilbud | 637310 | 14% | 89223.4 | 1116.1296 | 2025-03-09
2025-01-20 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25002 Garasjebygg Øvre Eiker |  | Eiker | 839 | 212 | [7 empty] | Tilbud | 689030 | 16% | 110244.8 | 821.2515 | 2025-03-21
2025-01-08 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25003 Tilbygg Hurrødhallen |  | Fredrikstad | 901 | 193 | [7 empty] | Tilbud | 632170 | 15% | 94825.5 | 701.6315 | 2025-03-09
2025-02-05 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25004 Moøya Støren Group |  | Midtre Gauldal | 1367 | 459 | [7 empty] | Tilbud | 1237280 | 16% | 197964.8 | 905.1061 | 2025-04-06
2025-01-24 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25005 Lager Kontorbygg Moss Næringspark |  | Moss Næringspark | 21755 | 3479 | [7 empty] | Tilbud | 10989030 | 10.86% | 1193408.658 | 505.1266 | 2025-03-25
| HSK | Enter Solutions AS | 25007 Midtveien 25- Østbuen Eiendom | 2025-02-07 | [10 empty] | BUDSJETT
2025-01-13 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25006 Næringsbygg Øyberget Selbu |  | Selbu | 3421 | 809 | [7 empty] | Tilbud | 2932520 | 17% | 498528.4 | 857.2113 | 2025-03-14
2025-01-22 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25008 Industriveien 21 |  | Hokksund | 1730 | 411 | [7 empty] | Tilbud | 1322900 | 16% | 211664 | 764.6821 | 2025-03-23
2025-01-22 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25009 Norslep Borgerskogen |  | Sandefjord | 1375 | 326 | [7 empty] | Tilbud | 949570 | 15% | 142435.5 | 690.5964 | 2025-03-23
2025-01-30 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25010 Stabburveien 6 Nybygg |  | Fredrikstad | 1217 | 260 | [7 empty] | Ordre | 835500 | 15% | 125325 | 686.5242 | 2025-03-31 |  |  |  | x
2025-01-22 | HSK | Straye Industribygg AS | 25011 Mjåvannsveien |  | Kristiansand | 683 | 177 | [7 empty] | Tilbud | 547190 | 16% | 87550.4 | 801.1567 | 2025-03-23
2025-01-27 | HSK | dpend/ Straye Stålbygg | 25013 Høvik Næringspark 69.01 Ahlsell Lier |  | Lier- Teglverksveien 3 | 2160 | 463 | [7 empty] | Tapt | 1576890 | 15% | 236533.5 | 730.0417 | 2025-03-28 |  | Blått TAK
| HSK | Veidekke Ålesund | 25014 BIV6 | 2025-01-31 | Ålesund | [9 empty] | UTGÅR
2025-01-27 | HSK | dpend/ Straye Stålbygg | 25015 Høvik Næringspark 69.02 Nellemann |  | Lier- Teglverksveien 15B | 975 | 325 | [7 empty] | Tapt | 702690 | 14% | 98376.6 | 720.7077 | 2025-03-28 |  | Teglverksveien 15B, 3413.
2025-01-27 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25012 Apotek1 Bjerkvik |  | Bjerkvik/ Harstad | 5833 | 1065 | [7 empty] | Tilbud | 3707560 | 16% | 593209.6 | 635.618 | 2025-03-28
2025-02-14 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25016 Vanemveien 20 |  | Moss | 2050 | 349 | [7 empty] | Tilbud | 1142120 | 18.52% | 211520.624 | 557.1317 | 2025-04-15 |  | REHAB- BAUDER!
| HSK | Straye Stålbygg AS | 25018 Post Smolt Indre Harøy Group | 2025-02-14 | Harøy | [9 empty] | UTGÅR
2025-02-11 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25017 H Henriksen Tønsberg |  | Tønsberg | 5511 | 1408 | [7 empty] | Tilbud | 4417260 | 14% | 618416.4 | 801.5351 | 2025-04-12
2025-02-06 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25019 Risa Moi Group |  | ?? | 1993 | 410 | [7 empty] | Tilbud | 1343620 | 16% | 214979.2 | 674.1696 | 2025-04-07
2025-02-12 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25020 Sarpsborg Tennis |  | Sarpsborg | 1989 | 548 | [7 empty] | Tilbud | 1551980 | 15% | 232797 | 780.2815 | 2025-04-13
2025-02-12 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25021 Servi Pack Vikersund |  | Vikersund | 1087 | 249 | [7 empty] | Tilbud | 807100 | 16% | 129136 | 742.5023 | 2025-04-13
2025-02-12 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25022 Hofstadvegen 14-16 Melhus |  | Melhus | 8445 | 1860 | [7 empty] | Tilbud | 4999630 | 12% | 599955.6 | 592.0225 | 2025-04-13
2025-02-12 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25023 Greveskogen Eiendom |  |  | 1961 | 449 | [7 empty] | Tilbud | 1414260 | 16% | 226281.6 | 721.1933 | 2025-04-13
2025-02-17 | HSK | Betongbygg AS | 25024 Ringtunveien 10 |  | Grålum | 596 | 161 | [7 empty] | Tilbud | 551980 | 14% | 77277.2 | 926.1409 | 2025-04-18
2025-02-13 | HSK | Parketteksperten | 25026 Strykerveien 22b |  | Sellebakk | [9 empty] | Tapt | 323660 |  |  |  | 2025-04-14
| HSK | Parketteksperten | 25026 Trykkeriveien 22b | [11 empty] | Tapt
2025-02-13 | HSK | Enter Solutions AS | 25025 Kroken 4 |  |  | 2988 | 635 | [7 empty] | Ordre | 2131100 | 16% | 340976 | 713.2195 | 2025-04-14 |  |  |  | x
2025-02-24 | HSK | Hallmaker AS | 25027 Autoville Eiendom AS |  |  | 612 | 170 | [7 empty] | Tilbud | 699690 | 12.3% | 86061.87 | 1143.2843 | 2025-04-25
2025-02-25 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25028 Næringsbygg MOWI Sørdyrøya |  | Frøya | 800 | 213 | [7 empty] | Tilbud | 697670 | 18% | 125580.6 | 872.0875 | 2025-04-26
2025-02-24 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25029 Jotun |  | Sandefjord? | 8664 | 1890 | [7 empty] | Tilbud | 6126090 | 12% | 735130.8 | 707.0741 | 2025-04-25
2025-02-26 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25030 NAV Moss |  | Moss | 3432 | 729 | [7 empty] | Tilbud | 2280930 | 16% | 364948.8 | 664.6066 | 2025-04-27
2025-02-26 | HSK | Straye Industribygg AS | 25031 Rema 1000 ROA |  | Roa/ Lunner | 1432 | 528 | [7 empty] | Tilbud | 1695870 | 14.7% | 249292.89 | 1184.2668 | 2025-04-27
2025-02-25 | HSK | Straye Hybridbygg AS | 25032 Asko Truckladerrom |  | Sande | 272 | 106 | [7 empty] | Tilbud | 382920 | 20% | 76584 | 1407.7941 | 2025-04-26
2025-03-04 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25033 Tinnoset Sag |  | Gransherad | 1840 | 483 | [7 empty] | Tilbud | 1326660 | 16% | 212265.6 | 721.0109 | 2025-05-03
2025-03-07 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25034 Rørkjøp Holmestrand |  | Holmestrand | 8506 | 2246 | [7 empty] | Tilbud | 6992690 | 14.89% | 1041211.541 | 822.0891 | 2025-05-06
2025-03-10 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25035 BULK Optimera Granittveien |  | Enebakk | 27082 | 4849 | [7 empty] | Tilbud | 17590830 | 12% | 2110899.6 | 649.5395 | 2025-05-09
2025-03-24 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25036 Posten Bring Bergen |  | Bergen | 22131 | 4197 | [7 empty] | Ordre | 13162440 | 8.85% | 1164875.94 | 594.7513 | 2025-05-23 |  |  |  | x
2025-03-05 | HSK | Straye Hybridbygg AS | 25037 Krikegata 19 |  | Sarpsborg | 329 | 158 | [7 empty] | Tilbud | 462660 | 25% | 115665 | 1406.2614 | 2025-05-04
2025-03-14 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25038 Tre Trapp AS |  |  | 1266 | 285 | [7 empty] | Tilbud | 915090 | 16% | 146414.4 | 722.8199 | 2025-05-13
2025-03-10 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25039 Vaskehall Lier |  | Lier | 350 | 92 | [7 empty] | Tilbud | 300280 | 18% | 54050.4 | 857.9429 | 2025-05-09
2025-03-05 | HSK | Enter Solutions AS | 25040 Vallehellene 19 |  | Rolvsøy | 468 | 146 | [7 empty] | Tilbud | 445520 | 18% | 80193.6 | 951.9658 | 2025-05-04
2025-03-08 | HSK | Straye Industri AS | 25042 Smartlager/ Ihlen lager Askim |  | Askim | 40 | [8 empty] | Ferdig | 82620 | 20% | 16524 | 2065.5 | 2025-05-07 |  |  |  | x | x
2025-03-07 | HSK | Byggkompaniet | 25041 Kløftenveien 18B |  | Saltnes? | 230 | 50 | [7 empty] | Ordre | 109800 | 18% | 19764 | 477.3913 | 2025-05-06 |  |  |  | x
2025-03-10 | HSK | Straye Industri AS | 25043 Kars Porsgrunnvegen |  | Porsgrunn | 349 | 105 | [7 empty] | Tilbud | 364170 | 18% | 65550.6 | 1043.467 | 2025-05-09
2025-03-14 | HSK | Ocab AS | 25044 Ryensvingen 2 |  | Oslo | 1200 | 407 | [7 empty] | Tilbud | 1235340 | 20% | 247068 | 1029.45 | 2025-05-13
2025-03-21 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25045 Lager for alle Bodø |  | Bodø | 2419 | 653 | [7 empty] | Tilbud | 1925060 | 16% | 308009.6 | 795.8082 | 2025-05-20
2025-03-20 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25046 Lager for alle Harestua |  | Harestua | 2488 | 529 | [7 empty] | Tilbud | 1715520 | 16% | 274483.2 | 689.5177 | 2025-05-19
2025-03-25 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25047 Lager for alle Levanger |  | Levanger | 2615 | 661 | [7 empty] | Tilbud | 1999680 | 16.75% | 334946.4 | 764.696 | 2025-05-24
| HSK | Straye Stålbygg AS | 25049 Scania Oskarshanm | [11 empty] | UTGÅR
2025-03-25 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25048 Lager for alle Narvik |  | Narvik | 1841 | 768 | [7 empty] | Ferdig | 1390110 | 12% | 166813.2 | 755.0842 | 2025-05-24 |  |  |  | x | x
2025-03-19 | HSK | Straye Hybridbygg AS | 25050 REMA1000 Pepperstad |  |  | 1143 | 425 | [7 empty] | Tilbud | 1349840 | 16% | 215974.4 | 1180.9624 | 2025-05-18
2025-03-20 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25051 Mosseveien 104 BT2 |  | Fredrikstad | 414 | 105 | [7 empty] | Ferdig | 388180 | 20% | 77636 | 937.6329 | 2025-05-19 |  |  |  | x | x
2025-03-20 | HSK | Straye Hybridbygg AS | 25052 Asko PIR |  | Hanekleiva | 60 | 32 | [7 empty] | Tilbud | 139420 | 20% | 27884 | 2323.6667 | 2025-05-19
2025-04-01 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25053 Solgård Skog 60 |  |  | 5389 | 1037 | [7 empty] | Ordre | 3225360 | 14% | 451550.4 | 598.5081 | 2025-05-31 |  | Tilbud sendt med Stålbygg. 600+ per m² rehab. |  | x
2025-03-26 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25054 RTG Bygg Gjøvik |  | Gjøvik | 1016 | 238 | [7 empty] | Tilbud | 731460 | 16% | 117033.6 | 719.9409 | 2025-05-25 |  | Hallgruppen
2025-04-02 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25055 Bane Nor Ny Verkstedhall |  |  | 3096 | 896 | [7 empty] | Ordre | 3253100 | 15.21% | 494796.51 | 1050.7429 | 2025-06-01 |  |  |  | x
2025-04-03 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25056 Bjarg Arena |  | Bergen | 3008 | 642 | [7 empty] | Ordre | 1965460 | 14% | 275164.4 | 653.4109 | 2025-06-02 |  |  |  | x
2025-04-09 | HSK | Straye Industri AS | 25057 Jobbhuset |  |  | 1657 | 465 | [7 empty] | Tilbud | 1480770 | 16% | 236923.2 | 893.6451 | 2025-06-08
2025-04-02 | HSK | Hallmaker AS | 25058 Hensmoen Industribygg |  | Hønefoss | 864 | 194 | [7 empty] | Tilbud | 678180 | 10% | 67818 | 784.9306 | 2025-06-01
2025-04-03 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25061 Næringsbygg GVN17 |  | Gardermoen | 1002 | 243 | [7 empty] | Tilbud | 771330 | 12% | 92559.6 | 769.7904 | 2025-06-02
2025-04-04 | HSK | Furuno AS | 25062 Sjømannsvegen 19 |  | Ålesund | 1060 | 204 | [7 empty] | Ordre | 891090 | 20% | 178218 | 840.6509 | 2025-06-03 |  |  |  | x
2025-04-04 | HSK | Enter Solutions AS | 25063 Nordkilen 2 |  | Gressvik | 550 | 149 | [7 empty] | Tilbud | 533690 | 16% | 85390.4 | 970.3455 | 2025-06-03
| HSK | Enter Solutions AS | 25065 Solgård Skog Hall i Hall | ?? | [10 empty] | UTGÅR
2025-04-10 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25064 Granittveien 2 |  |  | 695 | 186 | [7 empty] | Ordre | 593300 | 16% | 94928 | 853.6691 | 2025-06-09 |  |  |  | x
2025-04-24 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25066 Kanalsletta 14 |  |  | 2325 | 542 | [7 empty] | Tilbud | 1678790 | 16% | 268606.4 | 722.0602 | 2025-06-23
2025-11-20 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25067 Ringnes CAN |  |  | 9484 | 2243 | [7 empty] | Tilbud | 8688430 | 13.2% | 1146872.76 | 916.1145 | 2026-01-19
2025-05-19 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25068 Asko Oslofjord Fryselager |  | Sande | 1774 | [8 empty] | Ordre | 2158860 | 15% | 323829 | 1216.9448 | 2025-07-18 |  |  |  | x
2025-05-22 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25069 Matbegleren B1 |  | Gardermoen | 8181 | 1675 | [7 empty] | Tilbud | 4754530 | 8% | 380362.4 | 581.1673 | 2025-07-21
2025-04-30 | HSK | Straye Industri AS | 25070 Basishall Vestre Slidre |  | Slidre | 1155 | 308 | [7 empty] | Tilbud | 1357960 | 18% | 244432.8 | 1175.7229 | 2025-06-29
2025-04-22 | HSK | Straye Hybridbygg AS | 25071 Burger King Rolvsøy |  | Fredrikstad | 334 | 139 | [7 empty] | Ordre | 415000 | 16.42% | 68143 | 1242.515 | 2025-06-21 |  |  |  | x
2025-04-22 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25072 Nannestadveien 58-62 |  | Gardermoen | 3026 | 595 | [7 empty] | Tilbud | 1963450 | 18% | 353421 | 648.8599 | 2025-06-21
2025-04-23 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25073 Johan Follestadsvei 9 |  | Hurum | 2943 | 632 | [7 empty] | Tilbud | 2009530 | 18% | 361715.4 | 682.8169 | 2025-06-22
2025-04-25 | HSK | Hallmaker AS | 25074 Busch Vakuum Solutions |  | Drøbak | 703 | 244 | [7 empty] | Tilbud | 749280 | 12% | 89913.6 | 1065.8321 | 2025-06-24
2025-05-12 | HSK | Straye Industri AS | 25075 Drammen Renovasjonsbygg Mesterbygg |  |  | 1373 | 324 | [7 empty] | Tilbud | 974820 | 18% | 175467.6 | 709.9927 | 2025-07-11 |  | U- verdi 0,18.
2025-04-28 | HSK | Straye Tak AS | 25076 Sintef Tillerbruvegen |  | Trondheim | 1061 | 239 | [7 empty] | Ordre | 772310 | 16% | 123569.6 | 727.9076 | 2025-06-27 |  |  |  | x
2025-04-29 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25077 Stor hall på Vestlandet |  | Vestlandet | 10961 | 1983 | [7 empty] | Tilbud | 6671780 | 15% | 1000767 | 608.6835 | 2025-06-28
| HSK | Straye Stålbygg AS | 25078 Herbergveien | ?? | [10 empty] | Tilbud
2025-05-22 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25079 Matmegleren B2 |  | Gardermoen | 8143 | 1648 | [7 empty] | Tilbud | 4708040 | 8% | 376643.2 | 578.1702 | 2025-07-21
2025-05-16 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25080 Herbergsveien |  |  | 2584 | 736 | [7 empty] | Tilbud | 2052640 | 16% | 328422.4 | 794.3653 | 2025-07-15
2025-05-19 | HSK | KM Bygg | 25081 Verpetveien 33 |  | Vestby | 1778 | 414 | [7 empty] | Tilbud | 1229910 | 15.26% | 187684.266 | 691.7379 | 2025-07-18
2025-05-16 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25082 Oslo Fryselager |  |  | 8087 | 1571 | [7 empty] | Tilbud | 4868190 | 12% | 584182.8 | 601.9772 | 2025-07-15
2025-05-19 | HSK | Straye Industri AS | 25083 NCC Hokksund |  | Hokksund | 1736 | 444 | [7 empty] | Tilbud | 1393480 | 16% | 222956.8 | 802.6959 | 2025-07-18
| HSK | Straye Industri AS | 25084 VEAS Prosessbygg | 2025-05-23 | Slemmestad | [9 empty] | Tilbud
2025-05-22 | HSK | Veidekke Entreprenør | 25085 Holssletta |  | Ålesund | 1851 | [8 empty] | Tilbud | 2085300 | 18% | 375354 | 1126.5802 | 2025-07-21
2025-05-23 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25086 NAV Lierstranda (Drammen) |  | Drammen | 2965 | 624 | [7 empty] | Tilbud | 2313130 | 10% | 231313 | 780.145 | 2025-07-22
2025-05-23 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25087 Årvollskogen 99 BT2 |  | Moss | 746 | 192 | [7 empty] | Tilbud | 771670 | 18% | 138900.6 | 1034.4102 | 2025-07-22
2025-05-22 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25088 MVT Rudshøgda Storbilvask |  | Rudshøgda | 1323 | 343 | [7 empty] | Tilbud | 1019850 | 16% | 163176 | 770.8617 | 2025-07-21
2025-05-26 | HSK | Straye Industri | 25089 Ringdalskogen | 2025-05-26 | Larvik | 1308 | 330 | [7 empty] | Tilbud | 973880 | 15.26% | 148614.088 | 744.5566 | 2025-07-25
| HSK | Straye Stålbygg AS | 25090 Coop Gardermoen | [11 empty] | Tilbud |  |  | 0 | #DIV/0!
2025-05-28 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25091 Nygård Park |  | Vinterbro | 14549 | 2700 | [7 empty] | Tilbud | 8409620 | 12% | 1009154.4 | 578.0205 | 2025-07-27
2025-06-10 | HSK | Straye Industri AS | 25093 Ringnes avløpsanlegg |  |  | 1352 | 460 | [7 empty] | Tilbud | 1446480 | 14% | 202507.2 | 1069.8817 | 2025-08-09
2025-06-10 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25094 Gamle Hobølvei |  | Vestby | 2194 | 482 | [7 empty] | Ordre | 1483400 | 14% | 207676 | 676.1167 | 2025-08-09 |  |  |  | x
2025-06-11 | HSK | Straye Industri AS | 25095 Lagerhall Kongsberg Maritime |  |  | 1157 | 258 | [7 empty] | Tilbud | 861110 | 18% | 154999.8 | 744.261 | 2025-08-10
2025-06-17 | HSK | Straye Industri AS | 25096 Mibau Tau Stavanger |  | Stavanger | 3940 | 683 | [7 empty] | Tilbud | 2074960 | 16% | 331993.6 | 526.6396 | 2025-08-16
| HSK | Straye Stålbygg AS | 25098 Bulk Lindab Group | [11 empty] | UTGÅR
2025-06-17 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25097 Dirk Abrahamsen |  | Gardermoen | 3834 | 622 | [7 empty] | Tilbud | 2057060 | 9% | 185135.4 | 536.531 | 2025-08-16 |  |  | 1
2025-06-25 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25099 Europris Inderøy |  | Trøndelag | 1661 | 400 | [7 empty] | Tilbud | 1182690 | 16.1% | 190413.09 | 712.0349 | 2025-08-24
2025-06-25 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25100 Bulk Lindab |  |  | 8948 | 1488 | [7 empty] | Tilbud | 4978440 | 12% | 597412.8 | 556.3746 | 2025-08-24
| HSK | Straye Stålbygg AS | 25101 NorGips Lier | [11 empty] | Tilbud |  |  | 0 | #DIV/0!
2025-07-17 | HSK | Straye Industri AS | 25102 Hensmoveien 42 |  |  | 1387 | 350 | [7 empty] | Tilbud | 1026230 | 16% | 164196.8 | 739.8919 | 2025-09-15
2025-07-23 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25104 Hjelseth |  |  | 283 | 75 | [7 empty] | Ordre | 293600 | 14% | 41104 | 1037.4558 | 2025-09-21 |  |  |  | x
2025-08-07 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25105 Norsk Trafo Service |  |  | 1185 | 265 | [7 empty] | Tilbud | 897110 | 16.77% | 150445.347 | 757.0549 | 2025-10-06
2025-08-25 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25106 Kjellingmoveien |  |  | 3980 | 787 | [7 empty] | Ordre | 2636710 | 9% | 237303.9 | 662.4899 | 2025-10-24
2025-07-29 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25107 Deliveien 3 |  |  | 1615 | 348 | [7 empty] | Tilbud | 1075240 | 16.78% | 180425.272 | 665.7833 | 2025-09-27
| HSK | Straye Stålbygg AS | 25108 OBS Bygg Lillehammer | 2025-08-11 | [10 empty] | Tilbud | 3088480 |  | 0 | #DIV/0!
2025-07-29 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25109 Føresvikvegen 40 |  |  | 5598 | 931 | [7 empty] | Tilbud | 3286530 | 15% | 492979.5 | 587.09 | 2025-09-27
2025-07-30 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25110 Bodø havn Postnord |  |  | 2363 | 480 | [7 empty] | Tilbud | 1672910 | 16.78% | 280714.298 | 707.9602 | 2025-09-28
2025-08-25 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25111 Ayvens Nebbenes |  | Nebbenes | 7622 | 1220 | [7 empty] | Tilbud | 4377140 | 15% | 656571 | 574.2771 | 2025-10-24
2025-08-18 | HSK | Straye Industri AS | 25112 Lede Ringdalskogen |  | Larvik | 2942 | 581 | [7 empty] | Tilbud | 1949160 | 14% | 272882.4 | 662.5289 | 2025-10-17
2025-09-02 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25113 Lager Askim- Sagveien 3 |  | Askim | 789 | 159 | [7 empty] | Tilbud | 601730 | 16% | 96276.8 | 762.6489 | 2025-11-01
2025-09-02 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25114 Bekken X3 |  |  | 2365 | 446 | [7 empty] | Tilbud | 1506600 | 16% | 241056 | 637.0402 | 2025-11-01
2025-09-05 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25115 Lager Sarpsborg |  |  | 855 | 165 | [7 empty] | Tilbud | 614430 | 16% | 98308.8 | 718.6316 | 2025-11-04
2025-09-05 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25117 Brekstad Politistasjon |  |  | 988 | 271 | [7 empty] | Tilbud | 746560 | 16% | 119449.6 | 755.6275 | 2025-11-04
| HSK | Straye Stålbygg AS | 25118 LFA Bodø | [11 empty] | UTGÅR |  |  | 0 | #DIV/0!
2025-10-01 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25119 Viplast Marøya | [11 empty] | Tilbud | 844000 |  | 0 | #DIV/0! | 2025-11-30
2025-09-15 | HSK | Straye Industri AS | 25121 Grorud Verksted Floy O | [11 empty] | Tilbud | 4638620 |  | 0 | #DIV/0! | 2025-11-14
2025-09-16 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25122 XL Bygg Kjørbekk | [11 empty] | Tilbud | 2913920 |  | 0 | #DIV/0! | 2025-11-15
2025-09-19 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25124 Haugengruppen | [11 empty] | Tilbud | 3707840 |  | 0 | #DIV/0! | 2025-11-18
2025-12-08 | AB | Betonmast Trøndelag | 25125 Lagerseksjoner Hell | [11 empty] | Tilbud | 1545800 |  | 0 | #DIV/0! | 2026-02-06
2025-09-23 | AB | Straye Stålbygg AS | 25126 Thure Trykk- Trommedalsvegen 227 | [11 empty] | Tilbud | 1384000 |  | 0 | #DIV/0! | 2025-11-22
2025-09-22 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25127 Bulk Cirkmar | [11 empty] | Tilbud | 4443980 |  | 0 | #DIV/0! | 2025-11-21
2025-09-30 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25128 Lagerbygg Bevertangen Group | [11 empty] | Tilbud | 351100 |  | 0 | #DIV/0! | 2025-11-29
2025-10-03 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25130 Vestgårdveien 15 | [11 empty] | Tilbud | 775510 |  | 0 | #DIV/0! | 2025-12-02
2025-12-05 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25131 Nybygg Modul System Group | [11 empty] | Tilbud | 746630 |  | 0 | #DIV/0! | 2026-02-03
2023-01-23 | KL | Straye Stålbygg | Rema 1000 Raufoss |  | Raufoss | 1 | [8 empty] | Tapt | 880350 | 16% | 140856 | 880350 | 2023-03-24 | [5 empty] | x
2025-09-24 | AB | Straye Stålbygg AS | 25132 Kiwi Langrønningen Bamle | [11 empty] | Tilbud | 1141500 |  | 0 | #DIV/0! | 2025-11-23
2025-10-31 | AB | Straye Stålbygg AS | 25133 Hadsel Flerbrukshall |  | Lofoten | 3835 | 1035 | [7 empty] | Ordre | 2818880 | 8% | 225510.4 | 735.0404 | 2025-12-30
2025-10-08 | AB | Straye Stålbygg AS | 25136 Horten Tennisklubb | [11 empty] | Tilbud | 1100500 |  | 0 | #DIV/0! | 2025-12-07
2025-10-24 | AB | Straye Stålbygg AS | 25137 Holmen | [6 empty] | Ordre |  |  |  |  | Tilbud | 12895530 |  | 0 | #DIV/0! | 2025-12-23
2025-12-03 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25138 Arena Fredrikstad | [6 empty] | Tilbud |  |  |  |  | Tilbud | 6676710 |  | 0 | #DIV/0! | 2026-02-01
2025-10-15 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25139 Skarnes |  | Skarnes | 540 | 117 | [7 empty] | Ordre | 408780 | 15% | 61317 | 757 | 2025-12-14
2025-10-20 | HSK | Straye Industri AS | 25140 Grenstøl Tvedestrand |  | Tvedestrand | 751 | 170 | [7 empty] | Ordre | 450600 | 5% | 22530 | 600 | 2025-12-19
2025-10-16 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25141 Bulk Datacenter | [11 empty] | Tilbud | 9280660 |  | 0 | #DIV/0! | 2025-12-15
2025-10-29 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25142 Lerøy Produksjon |  | Lerøy | 2335 | 469 | [7 empty] | Ordre | 1469830 | 11.7% | 171970.11 | 629.4775 | 2025-12-28
2025-10-20 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25143 Holterkollveien 1 | [11 empty] | Tilbud | 269340 |  | 0 | #DIV/0! | 2025-12-19
2025-10-31 | HSK | Enter Solutions AS | 25144 Vallehellene 17 | [11 empty] | Tilbud | 419170 |  | 0 | #DIV/0! | 2025-12-30
2025-11-06 | AB | Straye Stålbygg AS | 25145 SLB One Base |  | Stavanger | 34725 | [8 empty] | Tilbud | 24251940 | 14% | 3395271.6 | 698.4 | 2026-01-05
2025-11-05 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25146 Bjørnstadmyra BT3A | [11 empty] | Tilbud | 1528210 |  |  | #DIV/0! | 2026-01-04
2025-11-14 | AB | Veidekke Entreprenør | 25147 Skoppum |  | Vestfold | 13206 | 2492.5 | [7 empty] | Tilbud | 9182570 | 14% | 1285559.8 | 695.3332 | 2026-01-13
2025-11-10 | AB | Straye Stålbygg AS | 25148 Dive In Nensetjordet |  | Skien | 2441 | 602 | [7 empty] | Tilbud | 1608000 | 9.94% | 159835.2 | 658.7464 | 2026-01-09
2025-11-10 | AB | Straye Stålbygg AS | 25149 Ringnes Bygg 52 |  | Oslo | 800 | 328 | [7 empty] | Tilbud | 978000 | 18% | 176040 | 1222.5 | 2026-01-09
2025-11-12 | AB | TatalBygg Midt-norge AS | 25150 TEFT .Nytt fryselager Abelvær |  | Nærøysund Trøndelag | 804 | 264 | [7 empty] | Tilbud | 844000 | 14% | 118160 | 1049.7512 | 2026-01-11
2025-11-14 | AB | Arealbygg | 25151 Coop Extra Ålen |  | Ålen Trøndelag | 1649 | 428 | [7 empty] | Tilbud | 1343460 | 14% | 188084.4 | 814.7119 | 2026-01-13
2025-11-17 | HSK | Straye Industri AS | 25152 Lager Rudshøgda | [11 empty] | Tilbud | 936810 | 10% | 93681 | #DIV/0! | 2026-01-16
2025-11-18 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25153 Stargate P7 | [11 empty] | Tilbud | 8949580 |  | 0 | #DIV/0! | 2026-01-17
2025-12-04 | AB | Straye Hybridbygg AS | 25154 Romedal Skole | [11 empty] | Tilbud | 1186900 |  | 0 | #DIV/0! | 2026-02-02
2025-11-25 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25155 Lagerseksjoner Grenlandsporten |  | Grenland | 2558 | 556 | [7 empty] | Tilbud | 1799940 | 14% | 251991.6 | 703.6513 | 2026-01-24
2025-11-24 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25156 LaFinto Skjermtak |  | Øra | 653 | 150 | [7 empty] | Tilbud | 415710 | 14% | 58199.4 | 636.6156 | 2026-01-23
2025-11-25 | HSK | Straye Stålbygg AS | 25157 OLD5 |  | Vestby | 25204 | 4575 | [7 empty] | Tilbud | 15119350 | 10% | 1511935 | 599.879 | 2026-01-24
2025-11-25 | HSK | Straye Industri AS | 25159 Syljuåsen Grenland Rail |  | Grenland | 645 | 210 | [7 empty] | Tilbud | 645500 | 16% | 103280 | 1000.7752 | 2026-01-24
| HSK | Straye Stålbygg AS | 25163 Megaflis Sandmoen | 2025-12-18 | Trondheim | [9 empty] | Tilbud
2025-08-28 | KL | Jan Bremer Øvrebø | 25500 Framveien 17 1177 Oslo |  | 1177 Oslo | 130 | 46.5 |  |  | 0 |  |  |  |  | Ordre | 115800 | 18% | 20844 | 890.7692 | 2025-10-27
2025-05-11 | KL | Sameie Hoffsveien 88 | 25500 Hoffsveien 88 |  | Oslo | 740 | 268 | [7 empty] | Tilbud | 506800 | 20% | 101360 | 684.8649 | 2025-07-10
2025-07-08 | KL | Jan Svendsen | 2550014 Hesthagan 21 2016 Frogner |  | Frogner | 297 | 80 | [7 empty] | Ordre | 243800 | 20% | 48760 | 820.8754 | 2025-09-06 |  |  |  | x
2025-07-03 | KL | Byggekompaniet Østfold | 2550025 Brønnerødtoppen 4 |  | Fredrikstad | 160 | 47.7 | [7 empty] | Ordre | 98800 | 18% | 17784 | 617.5 | 2025-09-01 |  |  |  | x
2025-07-03 | KL | Byggekompaniet Østfold | 2550026 Brønnerødtoppen 19 |  | Fredrikstad | 145 | 64.4 | [7 empty] | Ordre | 96800 | 18% | 17424 | 667.5862 | 2025-09-01 |  |  |  | x
2025-05-15 | KL | Grinda 9 Revidert | 25503 Grinda 9 |  | Oslo | 252 | 112 | [7 empty] | Ferdig | 241800 |  | 0 | 959.5238 | 2025-07-14 |  |  |  | x | x
2025-05-28 | KL | MK Eiendom AS | 25505 Ryggehallen |  | Rygge | 1750 | 254 | [7 empty] | Tilbud | 875800 | 26% | 227708 | 500.4571 | 2025-07-06
2025-05-27 | KL | Christian Gran | 25506 Bjørkliveien 27 |  | Brumendal | 227 | [8 empty] | Tilbud | 375800 | 18% | 67644 | 1655.5066 | 2025-07-26
2025-06-18 | KL | Hersleth Entreprenør AS | 25509 Bergheim KS2 |  | Sarsborg | 679 | 168 | [7 empty] | Tilbud | 406800 | 18% | 73224 | 599.1163 | 2025-08-17
2025-07-28 | KL | MA Totalbygg as | 25514 Lillevannsveien 72 |  | 0788 Oslo | 2942 | 897 | [7 empty] | Tilbud | 3219992 | 18% | 579598.56 | 1094.4908 | 2025-09-26
2025-09-18 | KL | Matotalbygg AS | 25520 Holmenveien 37 |  | Oslo | 225 | 133 | [7 empty] | Tilbud | 333800 | 18% | 60084 | 1483.5556 | 2025-11-17
2025-09-16 | kL | Dybvig AS | 25521 Kjærnesveien 67 |  | Vintebro | 480 | 189 | [7 empty] | Tilbud | 570415 | 18% | 102674.7 | 1188.3646 | 2025-09-16
2025-09-22 | KL | Veidekke Entreprenør | 25524 Løvetannlia Mysen |  | Mysen | 1085 | 474 | [7 empty] | Tilbud | 1270800 | 18% | 228744 | 1171.2442 | 2025-11-21
2025-09-25 | KL | Konsmo fabrikker AS | 25525 Steinhammerveien 28 |  | Oslo | 475 | 242 | [7 empty] | Tilbud | 737800 | 18% | 132804 | 1553.2632 | 2025-11-24
2025-09-29 | KL | Hersleth Entreprenør | 25526 Østbyhagen |  | Vestby | 1466 | 1081 | [7 empty] | Tilbud | 2845893 | 18% | 512260.74 | 1941.264 | 2025-11-28
2025-10-08 | KL | Fjellhaug Eiendom | 25527 Sinsenveien 15 |  | Oslo | 788 | 161 | [7 empty] | Tilbud | 710800 | 18% | 127944 | 902.0305 | 2025-12-07
2025-11-10 | KL | Jan Olav Martinsen | 25528 Emiliesvei 10 |  | ÅS | 155 | 164 | [7 empty] | Tilbud | 422800 | 18% | 57991 | 2078 | 2026-01-09 |  | Oppstart mai/Juni 2026Oppstart uke 22
2025-11-04 | KL | Fjellhaug Eiendom | 25530 Sinsenveien 15 Lav del |  | Oslo | 783 | 175 | [7 empty] | Tilbud | 539800 | 18% | 97164 | 689.3997 | 2026-01-03
2025-10-14 | KL | Byggekompaniet Østfold | 25531 Lærer Larsens vei 2 |  | Fredrikstad | 154 | 50 | [7 empty] | Tilbud | 84800 | 18% | 15264 | 550.6494 | 2025-12-13
2025-10-15 | KL | Byggekompaniet Østfold | 25533 Begbytunet |  | Fredrikstad | 165 | 51 | [7 empty] | Tilbud | 87800 | 18% | 15804 | 532.1212 | 2025-12-14
2025-10-16 | KL | Byggekompaniet Østfold | 25534 Villa Mikalsen |  | Fredrikstad | 280 | 64 | [7 empty] | Tilbud | 125800 | 18% | 22644 | 449.2857 | 2025-12-15
2025-10-21 | KL | Newsec | 25535 Romsås senter |  | Oslo | 112 | 77 | [7 empty] | Tilbud | 247800 | 18% | 44604 | 2212.5 | 2025-12-20
2025-10-29 | KL | Dan blikk AS | 25536 Østensjøveien 9 |  | Oslo | 525 | 116 | [7 empty] | Tilbud | 328800 | 20% | 65760 | 626.2857 | 2025-12-28
2025-11-05 | KL | Sameiet Kornmoenga | 25538 Kornmoenga |  | Oslo | 1011 | 270 | [7 empty] | Tilbud | 622800 | 18% | 112104 | 616.0237 | 2026-01-04
2025-11-17 | KL | Dan blikk AS | 25540 Brynsveien 18E |  | Oslo | 309 | 107 | [7 empty] | Tilbud | 249800 | 18% | 44964 | 808.4142 | 2026-01-16 |  | Vunnet, har ikke Bemaning, jobben utgård til annet firma
2025-12-16 | AB | Straye Stålbygg AS | 25162 Areol- Gamle Dalsveg | 2025-12-16 |  | 2936 | 436 | [7 empty] | Tilbud | 1520940 | 16% | 243350.4 | 518.0313 | 2026-02-14
| AB | ØM Fjell AS | 25161 Coop Logistikksenter | 2025-12-12
2025-12-11 | KL | Hansen & Dahl | 25541 Enebolig Sollihøyda, Halden |  | Halden | 138 | 128 | [7 empty] | Tilbud | 266800 | 18% | 48018 | 1933 | 2026-02-09
UTGÅR
[9 empty] | Tilbud | [12 empty] | ,
Ordre
Tapt
Ferdig
BUDSJETT
Formulas:
Vedståelses frist = IF([Sendt]="","",([Sendt]+60))
Note on N19: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Areal er belagt areal- ikke hele takarealet
Note on N34: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Areal er belagt areal- ikke hele takarealet

## Serviceavtaler
Sericeavtaler Straye tak 2025
| Adresse |  | Avtale |  | Dato | Kontakt | Mailadresse | Tlf.nr | Komentar |  |  | mnd | Årlig pris | Status
| Akersgaten 45, 0158 Oslo |  | Backegården DA (Malling &co) |  | 2016-09-06 | Alan Gardi | alan.gardi@malling.no | 924 94 725 |  |  |  | Juni | 7800 | Utført2025
| Bergrådveien 5 0873 Oslo |  | Eierseksjonssameiet |  | 2017-11-13 | Elisabeth Febjør | b5@styrerommet.no | 924 12 428 |  |  |  | august | 10900 | Utført2025
Bergrådveien 5
Avsluttet | Frysjaveien 35 0884 Oslo |  | Malling & co |  | 2018-09-29 | Arild Sørensen | arild.sorensen@mallingCO.NO | 488 90 316 |  |  |  | august | 5339 | Ikke utført2025
| Haugerskolevei 50 1351 Rud |  | Hauger park Boligsameie |  | 2017-06-23 | Thorleif Karlsen | thorleifka@gmail.com | 470 25 028 |  |  |  | august | 10132 | Utført2025
| Heimansåsen 11 3470 Slemmestad |  | Heimansåsen BRL |  | 2016-11-29 | Tor inge skoglund | tor.inge.skoglund@ibis.no | 951 78 465 |  |  |  | juli | 7800 | Utført2025
5-7-9-11
Avsluttet | Bygdøy Alle 92 a-b 0273 Oslo |  | Sameiet Bygdøy alle 92 |  | 2016-10-31 | Joakim de borda | joakim.borda@gmail.com | 412 88 607 |  |  |  | juli | 12800 | Ikke utført2025
| Kjørebokollen 19-29 1337 Sandvika |  | Sameiet kjørbokollen 19.29 |  | 2017-10-31 | Homan Randarzan | randarzan@hotmail.com | 917 22 913 |  |  | November | September | 12800 | Utført2025
Avsluttet | Kirsten flagstads plass 1 0150 Oslo |  | Statsbygg operan |  | 2018-06-20 | Aleksander Furulund | aleksander.furulund.swedhs@statsbygg.no | 481 99 012 |  |  |  | august | 12155 | Ikke utført2025
| Sinsenveien 55 0585 Oslo |  | Thormod skogstad |  | 2018-02-01 | Thormor Skogstad | thormod.skogstad@gmail.com | 906 91 185 |  |  |  | august | 4800 | Utført2025
Hvalsodden 29 1394 Nesbru
Avsluttet | Støperiveien 5 2010 Strømmen |  | Vats AS |  | 2017-05-30 | Ole Herredsvela | ole.herredsvela@strommenstorsenter.no | 909 51 051 |  |  |  | august | 83256 | Ikke utført2025
| Inga Bjørnsonsvei 78 0669 Oslo |  | Vestliterrassen boligsamei |  | 2018-09-21 | Mai H Gidske | maihe@online.no | 959 36 450 |  |  |  | September | 7800 | Utført2025
| Masteveien 6 1481 Hagan |  | Ga-meknett |  | 2016-10-20 | Arild Willersrud | arild@gassarmatur.no | 415 08 815 |  |  |  | Juni | 12800 | Utført2025
| Otto ruges vei 81 1332 Østerås |  | Østeråsboliger 1 |  | 2005-05-20 | Pål Fritzon | pal@fritzon.as | 916 33 130 |  |  |  | august | 13800 | Utført2025
| Tidemansgate 28 Oslo |  | Tidemansgate 28a-b |  | 2022-06-01 | Henning Stene | henning@stene.as | 922 57 900 |  |  |  | September | 10800 | Utført2025
| Strømsveien 93 Strømmen |  | Strømmen terrasse sameiet |  | 02.08.0222 | Arild Ingebretsen | ai@washify.no | 908 84 000 |  |  |  | august | 14800 | Utført2025
| Kittel-nilsensvei 59 |  | Sameiet kittel nielsensvei 59 |  | 2022-08-01 | Terje Overgård | tovergaa@online.no | 907 87 905 | Annen hver år | 2026 |  | august | 12800 | Ikke utført2025
| Pareliusveien 2-4 |  | Pareliusveien 2-4 |  | 2022-08-16 | Per Berntzen | barbros1@getmail.no | 924 54 400 | Ny styreleder |  |  | august | 12800 | Utført2025
| Plogveien 22 |  | Oslobygg Kf |  | 2022-10-10 | Vebjærn Are Olsen | vebjorn.olsen@obf.oslo.kommune.no | 99085638 |  |  |  | September | 10800 | Utført2025
| Hellerudparken |  | Hellerudparken |  | 2025-10-14 | Styreleder | hellerudparken@styrerommet.no | 932 04 447 |  |  |  | September | 14800 | Utført2025
| Møllergata 50-52 |  | Møllergata 50-52 |  | 2023-05-12 | Bjørn Grenager | fredensborg1@styrerommet.no | 991 64 418 |  |  |  | august | 14560 | Utført2025
[7 empty] | Vaktmester Rolf | 970 26 794
| Søndre skrenten |  | Søndre skrenten |  | 2023-06-09 | Tale Kristin Skeidsvoll | sondreskrenten3@styrerommet.no | 957 64 730 |  |  |  | august | 12800 | Utført2025
| Rådhusplass 333 1531 Moss |  | Boligsameiet Rådhusplass |  | 27.04.20213 | Rune Finvold | rune.finvold@fpc.no | 900 96 515 |  |  |  | September | 14800 | Utført2025
| Sameiet Nordengveien 2 |  | Nordengveien 2 |  | 2023-09-28 | Sverre Haider | shaider@online.no | 906 5 4711 | Annen vært år |  |  | September | 11800 | Ikke utført2025
| Rygge Seniortun Boligsameie |  | Goenveien 4 |  | 2024-08-12 | Ole H Devle | ohdevle@online.no | 997 02 327 |  |  |  | Juli | 8289 | Utført2025
| Rygge Seniorbo |  | Goenveien 2 |  | 2024-09-17 | Hans Tofterå | hans2501@gmail.com | 951 41 301 |  |  |  | august | 13800 | Utført2025
| Oslo Kommune |  | Trondheimsveien 233 |  | 2023-08-08 | Stig Audun Motzfeldt | stig.motzfeldt@obf.oslo.kommune.no | 402 00 132 |  |  |  | September | 14800 | Utført2025 | Tirsdag 4 august 2026
Avsluttet | Ikea Furuset |  | Strømsveien 303 |  | 2023-10-06 | Anne Lene Hauer | annelene.hauer@ingka.ikea.com | 911 39 904 |  |  |  | august | 37800 | Ikke utført2025
Avsluttet | Ikea furuset lager |  | Gamle leirdalsvei 1 |  | 2024-07-16 | Nina Sjernesund | nina.sjernesund@ingka.ikea.com | 941 41 692 |  |  |  | august | 23800 | Ikke utført2025
| Ildjernåsen |  | Richard Baches vei 8-10 |  | 2023-09-20 | Finn Magne Spjelkavik | ildjernasen@styrerommet.no | 928 08 155 |  |  |  | September | 12800 | Utført2025
| Sannergata 14 |  | Valdresgata | Borettslag | 2023-10-25 | Beate Muri | styret@valdresgataborettslag.no | 905 04 804 |  |  |  | September | 10800 | Utført2025
| Refstadveien 32 |  | Panorama Sameie |  | 2024-06-27 | Dagfinn Bakke | bjerkepanorama@gmail.com | 411 05 332 |  |  |  | august | 12800 | Utført2025
| Hoffsgrenda Borettslag |  | Skøyen Terrasse 2- 29 |  | 2026-04-01 | Vaktmester | fredrikhogestol@gmail.com | 480 88 634 | Høst,vår | 2 ganger |  | September | 22400 | Ikke utført2025 | Starter 2026
| Hyllebærstien Borettslag |  | Hyllebærstien 1405 Langhus |  | 2025-05-09 | Stig Lambertsen | hyllebaerstienborettslag@mittusbl.no | 925 54 873 |  |  |  | August | 12800 | Utført2025
| Bjørnstadtunet 1 | Fredrikstad | Hovedtunet Boligsameie |  | 2025-08-19 | Svein Mathiesen | svein@sveinmathiesen.no |  | Låst sumi 3 år |  |  | Mai | 16800 | Ikke utført2025 | Starter 2026
| Sinsenveien 15 |  | Fjellhaug Eiendom |  | 2025-09-22 | Henrik Bekevold | HBekkevold@fjellhaug.no | 97626385 |  |  |  | September | 14800 | Utført2025
| Kornmoenga 28, 1413, TÅRNÅSEN |  | Kornmoenga 3 sameiet |  | 2025-10-15 | Kari Dancke | kornmoenga.sameie3@gmail.com | 913 28 074 |  |  |  | Oktober | 6800 | Utført2025
| Grev Wedels plass 9 |  | Grev Wedels plass 9 |  | 2025-10-29 | Espen Hiorth | espen.hiorth@newsec.no | 477 92 385 |  |  |  | q2 | 6800 | Utført2025
| Vestre vanemvei 52 |  | Posten Bring AS |  | 2025-10-30 | Petter Andersen | petter.andersen@posten.no | 974 17 479 |  |  |  |  | 35800 | Ikke utført2025 | Starter 2026
| Industriveien 27 D |  | Ind.Veien 27 D AS |  | 2025-11-03 | Ebbe Nablo | post@nablo.no | 404 07 393 |  |  |  | Oktober | 6800 | Utført2025
| Billingstadlia 2 og 4 |  | Billingstad Boligsameie II |  | 2025-11-20 | Per Erik Løkken | pel@mam.no | 957 77 974 |  |  |  | Oktober | 10800 | Utført2025
| Hektnerhagen 86 Rælingen |  | Øyernblikk 2 |  | 2025-11-24 | Mauricio | oyernblikk2@gmail.com | 973 08 888 |  |  |  | September | 12800 | Ikke utført2025 | Starter 2026
| Marts Steinsviks vei 73-75 og 77 |  | Mikkelshøgda Borettslag |  | 2025-12-09 | Anne Meyer | mikkelshogda@styrerommet.no | 992 77 357 |  |  |  | mai | 12800 | Ikke utført2025 | Starter 2026

## Prosjektplan
Sjekkliste
|  |  | Dagens dato | 2025-12-16
|  |  | AKTUELL UKE | 51
P. nr. | Prosjektnavn | Oppdragsgiver | PL Stål | Oppstart uke | Handover levert | Bekr./ kontrakt | Erklært ansvarsrett | Avkl. Løsning PIR/ MU | Sluk plassering / isolering av sluk | Isolering av innside gesims | Beregnet festemidler | Tegning/ prosj | Best. Diffsperre | Best. PIR | Best. MU | Best. Festemidler | Festem. PIR skinner, gesims | Best. Sluk | Bestilt PVC/ ATB | Bestilt sikring | Bestilt Permanent taksikring | Bestilt kran | KS | FDV | Overtakelse | Ferdig hittil | Andel ferdig | Avsluttet | Kommentarer
Filterlinje
22001 | Apilar | Hallgruppen AS | Jan Fredrik | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | x | Overta siste takoverbygg
22003 | Aurevegen 2 | Hallgruppen AS | Tommy | 8 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | x | HUSK ISOLASJON I TRP VED KLIMAVEGG. Oppstart uke 8??. 4200 til PIR
22006 | Ihlen Lager | Straye Stålbygg | Frode | 12 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | x
22002 | Killingmo | Hallgruppen AS | Tommy | 13 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | x
22010 | Kolbotn Tennishall | Straye Stålbygg | Jan Fredrik | 42 | IA | IA | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 21 | 100% | x
22014 | Ordfører Utnes vei 51 | Holmskau Prosjekt | Tommy | 26 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 21 | 100% | x | Røyklukker, 0 kr, inkl.
22015 | Coop Ørebekk | Straye Stålbygg | Jon S | 46 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | x | 50% av MU
22019 | Skjeberg Marinesenter | Straye Stålbygg | Jon | 45 | IA | IA | IA | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 21 | 100% | x
22025 | Dekkhotell Røyken | Hallgruppen AS | Christian FL | 28 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | x
23002 | Asko Oslofjord | Straye Stålbygg | Christian FL | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | x | Avtalt overtatt med Christian F L
23016 | Stansefabrikken/ Bjørnstadgrenda | Holmskau Prosjekt | Tommy | 40 | IA | IA | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | IA | 21 | 100% | x | KINGSPAN PIR grunnet EPD for Breeam, 1,5 mm foil
23019 | Osloveien 624 | Holmskau Prosjekt | Geir N/ Jan Fredrik | 6 | IA | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | IA | 21 | 100% | x
23020 | Møller Bil BT2 | Betonmast | Jon | 23 | IA | IA | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 21 | 100% | x
23005 | Posten Moss | Straye Stålbygg AS | Salmir | 21 | IA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | x
23014 | Ahlsell- Holmenga | Straye Stålbygg AS | Jan Fredrik | 22 | IA | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | x
23038 | Bulk Wood | Thermica AS | Christian FL | 36 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 21 | 100% | x | Kingspan tre konstruksjon og TG
23040 | Trondheimsveien 183- Vaskehall | Straye Stålbygg | Christian FL | 27 | IA | IA | IA | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | x
23043 | Rema1000 Ørebekk | Straye Stålbygg | Christian FL | 50 | IA | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | IA | 21 | 100% | x
23049 | Tilbygg Coop Manstad | Straye Stålbygg | Tommy | 43 | IA | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 21 | 100% | x
23050 | Kvadratera | Hallgruppen AS | Tommy | 47 | IA | IA | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | IA | 21 | 100% | x
23053 | Reolteknikk | Hallgruppen AS | Christian FL | 4 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kingspan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | x
23057 | Lafinto | Holmskau Prosjekt | Tommy | 4 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 21 | 100% | x
23068 | Thaugland- Bjørnerudveien 16 | Straye Stålbygg | Frode | 7 | IA | IA | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | x
23023 | Asko Oslofjord Miljøstasjon | Straye Stålbygg | Frode | 37 | IA | IA | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | x | BAUDER grunnet asfalt, se premissdokument
23036 | Myrveien Råde | Straye Stålbygg | Tommy | 22 | IA |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 4 | 19.05% | x
23042 | Hallingplast | Straye Stålbygg ? | Tommy | 20 | IA | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | x
23054 | Asian Food | Straye Stålbygg AS | Christian | 17 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | x
23055 | Qmatec | Straye Stålbygg AS | Salmir | 23 | IA | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | X
23073 | Vestre Vanemvei | Straye Stålbygg AS | Tommy | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | X
23080 | Neumann | Holmskau Prosjekt |  | 23 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 80.95% | x
23081 | Gummiservice AS | Straye Stålbygg AS | Tommy | 20 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | x
23090 | Atlas Gardermoen | Straye Stålbygg AS | Christian FL |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 17 | 80.95%
23096 | New Wave | Straye Stålbygg |  | 13 | IA | IA | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 |  |  | 1 | 19 | 90.48% | x
23097 | Høstbakken 11 | Straye Stålbygg | Tommy | 17 | IA | IA | IA | IA |  | IA |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA |  |  |  |  | 13 | 61.9% | x
23100 | Atracco Arendal | Straye Stålbygg | Frode?? | 25?? | IA | [20 empty] | 1 | 4.762% | x
23101 | Lagerseksjoner Moss+ Våler | Straye Stålbygg AS | Tommy | 5 | IA | IA | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | X
24004 | Kalnesbrekka | Holmskau Prosjekt |  | 24 | 1 | IA | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 |  |  |  | 18 | 85.71% | x
24006 | Unil Rehab admin bygg | Straye Stålbygg AS |  | 14 | IA | IA | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | IA | 1 |  |  |  | 18 | 85.71% | x
24015 | Brennaveien 4 | Straye Stålbygg AS | Ali | 2 | IA | 1 | 1 | [18 empty] | 3 | 14.29%
24030 | Loyds Eiendom- PAXTER | Enter Solutions AS |  | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | x
24031 | Weland Lagerbygg | Straye Stålbygg AS |  | 25 | IA |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 | 47.62% | x
24035 | Gardermoen Congress | Straye Stålbygg AS | Christian | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | X
24038 | Starco Gardermoen | Veidekke Logistikkbygg |  | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | % | x
24047 | Asko Ladestasjon kondenstekking | Straye Stålbygg/ ASKO? | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 0% | x
24055 | Stamas | Straye Stålbygg AS |  | 49 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | x
24075 | Pet- Pack Drikke | Straye Stålbygg AS |  | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | X
24115 | Mosseveien 104 | Straye Stålbygg AS |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | x
24062 | Lahaugmoen Z3 | Veidekke Logistikkbygg AS | IA | 32 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 17 | 80.95%
24122 | Relog | Straye Stålbygg AS | Tommy |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 |  |  | 19 | 90.48%
24125 | Killingmo Verksted | Sraye Stålbygg AS |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | 0% | x
24128 | Ovun Produksjonslokale | Straye Stålbygg AS | Christian | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | x
24124 | Gneisveien 6 | Straye Stålbygg AS | Christian FL | 24 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | x
24131 | Norsea Haliburton | Straye Stålbygg AS | Frode | 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | IA | 1 |  |  |  | 16 | 76.19%
24086 | Bredmyra Tilbygg | Loyds Eiendom AS |  | 1900-01-01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | x
24138 | P- hus Ålesund sykehus | Veidekke Entreprenør AS |  | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | x
24145 | Benteler B213 | Straye Stålbygg AS | Tommy | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | IA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 |  |  |  | 17 | 80.95%
24154 | Skolesenter Værnes | Straye Stålbygg AS | Salmir | 46 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | IA |  |  | IA | [8 empty] | 7 | 33.33%
24139 | Tindlund 61A | Holmskau eiendom AS |  | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | x
24156 | OBS Bygg Oppdal | Straye Stålbygg AS | Jan Fredrik | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | X
25025 | Kroken 4 | Enter Solution AS | IA | 38 | [21 empty] | 0 | 0%
25036 | Posten Bring Bergen | Straye Stålbygg AS | Salmir | 40 | [21 empty] | 0 | 0%
25041 | Kløftenveien 18B | Byggkompaniet Østfold AS | IA | 12 | 0 | 1 | IA | 1 | IA | IA | 1 | 1 | 1 | IA | IA | 1 | IA | IA | 1 | IA | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | x
25048 | LFA Narvik | Straye Stålbygg AS | Tommy | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 |  |  |  | 18 | 85.71%
25051 | Mosseveien 104 BT2 | Straye Stålbygg AS | Quist | 32 | IA | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | x
25062 | Sjømannsvegen 19 | Furuno | IA | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | IA | 1 | 1 | IA | IA | 1 | 1 | IA | IA | 1 | IA | 1 | 1 |  |  |  | 18 | 85.71%
25064 | Granittveien 2 | Straye Stålbygg AS | Christian FL | 43 | IA | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 100% | x
25071 | Burger King Rolvsøy | Straye Hybridbygg AS | Gjermund |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 | 4.762%
25076 | Sintef Tillerbuvegen | Straye Stålbygg AS | Salmir | 41 | [21 empty] | 0 | 0%
25087 | Årevollskogen 99 | Straye Stålbygg AS | Quist | 40 | [21 empty] | 0 | 0%
25094 | Gamle Hobølvei | Straye Stålbygg AS | Tommy | 46 | [21 empty] | 0 | 0%
24105 | Dive in 2.0 | Straye Stålbygg AS | Frode | [22 empty] | 0 | 0%
25056 | Bjarg Arena | Straye Stålbygg AS | Salmir | [22 empty] | 0 | 0%
25055 | Bane NOR | Straye Stålbygg AS | Ali | 47 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 16 | 76.19%
25068 | Asko Oslofjord Fryselager | Straye Stålbygg AS | Christian FL | [22 empty] | 0 | 0%
25104 | Hjelsett | Straye Stålbygg AS | Frode | 2 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 6 | 28.57%
25029 | Jotun | Straye Stålbygg AS | [23 empty] | 0 | 0%
25053 | Solgaard Skog 60 | Straye Stålbygg AS |  |  | IA |  |  | 1 | 1 | [16 empty] | 3 | 14.29%
25003 | Tilbygg Hurrødhallen | Straye Stålbygg AS | Qvist | 41 | IA | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 |  | 1 |  | 19 | 90.48%
24014 | Lagerseksjoner Råbekken | Straye Stålbygg AS | Tommy | 43 | 0 | 1 | IA | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | IA |  |  |  |  | 15 | 71.43%
25082 | Oslo Fryselager | Veidekke Logistikkbygg AS | IA | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 17 | 80.95%
25010 | Stabburveien 6 | Straye Stålbygg AS | Jan Fredrik | 49 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 | 4.762%
25106 | Kjellingsmovegen | Straye Stålbygg AS | Jan Fredrik | 48 | [21 empty] | 0 | 0%
25140 | Grenstøl Tvedestrand | Straye Stålbygg AS | Frode | 4 | [21 empty] | 0 | 0%
24104 | Hjelseth | Straye Stålbygg AS | Frode | 49 | IA | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | IA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 17 | 80.95%
25139 | Skarnes | Straye Stålbygg AS | Jan Fredrik | 4 |  |  |  | 1 | 1 | IA |  | 1 | [13 empty] | 4 | 19.05%
| Antall prosjekter | 85
| Antall aktive prosjekter | 30
| Antal ferdigstilte prosjekter | 55
23897690
Note on G10: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Intern bekreftelse
Note on P10: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: 15pk Proff 34- 25x 570x 16000
Note on R10: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Tak 1-3
Note on P11: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: 6pk Proff 34- 25x 570x 16000
Note on I12: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Mattias Stål 20.10.2022
Note on T12: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Isola
Note on I13: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Henrik på telefon med Håkon
Note on K16: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Ja, må bestilles MU
Note on N17: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: IA
Note on I18: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: MU over messaninområde
Note on Q20: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Wurth nærmeste butikk, baåde skade og dekkhotel
Note on T20: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Leveres 29.06
Note on V20: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Venter på svar
Note on O23: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Enighet om Kingspan TR26 grunnet bæresystem i tre.
Note on I31: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Snakket med Christer. TG/ preakseptert er godt nok for dem. ☺️

## Folie-skruer
1.6 | 20 | 32
1.59 | 19.9 | 31.641
Areal midtfelt |  | 572
Antall ruller |  | 18.0778 |  |  |  | 106
43
53
29
35
23
30
32
Skruer PIR | 1.2 |  |  |  |  | 33
| 2.4 |  |  |  |  | 35
| 2.88 |  |  |  |  | 5
Skruer PIR | 5 | stk |  |  |  | 11
| 1.7361 | Skruer /m² |  | Tak 1-3
|  |  | Ihlen lager | Best
Areal | 3350 |  |  |  |  | 435
Ant. Skruer | 5815.9722 |  |  | 6000
303
Skiver PIR | 5815.9722 |  |  | 6000
132
Skruer list |  |  |  |  | Messa
Pr. meter | 3.2 |  |  |  | 0,18 MU gjennomgående
Antal m | 240 |  |  |  | 1550
Antall skruer | 768 |  |  | 1000 | 1100000
709.6774
Skruer list
Pr. meter | 3.2
Antal m | 224
Antall skruer | 716.8 |  |  | 1000
Skruer REIM isol
Pr. meter | 5
Antal m | 224
Antall skruer | 1120 |  |  | 1000
Skive gesimsisol | 1120 |  |  | 1000

## Akkord 2025
Januar
24115 Mosseveien 104
[7 empty] | Timer | Andel | Beløp
[6 empty] | 2. Michal Pastor | 26 | 72.22% | 2648.1739 | BAS
[6 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 5 | 13.89% | 938.1183 | OM
[6 empty] | 27. Pawel Ulikowski | 5 | 13.89% | 509.2642
Februar
23014 Ahlsell Eidsvoll
[7 empty] | Timer | Andel | Beløp
[6 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 188 | 15.05% | 11631.5452
[6 empty] | 15. Marek Legutko | 250.5 | 20.06% | 8303.2026
[6 empty] | 26. Konrad Legutko | 250.5 | 20.06% | 8303.2026
[6 empty] | 27. Pawel Ulikowski | 252.5 | 20.22% | 8369.4956
[6 empty] | 34. Julia Ulikowska |  | 0% | 3000
[6 empty] | 35. Patryk Janik |  | 0% | 3000
Februar
23005 Posten moss -02 EM 2 Tekking skjermtak
Beløp
[6 empty] | 33. Dariusz Nowakowski |  |  | 5000
[6 empty] | 30. Damian Nowaczyk |  |  | 5000
[6 empty] | 29. Adam Grygorcewicz |  |  | 5000
Februar
24038 Starco Gardermoen
[6 empty] | 24038 Starco Gardermoen |  |  |  | DEL 1 | 28.10-01.12
[7 empty] | Timer | Andel | Beløp
[6 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 0 | 0% | 5967 | OM
[6 empty] | 19. Kacper Modrzejewski | 74.475 | 10% | 6328 |  | 85
[6 empty] | XY. Straye Tak | 179.5 | 0% | -
[6 empty] | 29. Adam Grygorcewicz | 124.5 | 17% | 15579
[6 empty] | 30. Damian Nowaczyk | 104 | 14% | 17193 | BAS
[6 empty] | 33. Dariusz Nowakowski | 177 | 24% | 20039
Februar
| 24055 Stamas |  |  |  |  | 24055 Stamas
Bonus for god jobb
[6 empty] | 29. Adam Grygorcewicz |  |  | 8000
[6 empty] | 30. Damian Nowaczyk |  |  | 8000
Februar
[6 empty] | 24125 Killingmo verksted |  | Beløp
[6 empty] | 14. Grzegorz Legutko |  | 2000
Februar
23101 Lagerseksjoner Moss & Våler B6
[7 empty] | Timer | Andel | Beløp
[6 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 0 | 0% | 5613.2546 | OM
[6 empty] | 30. Damian Nowaczyk | 54.5 | 33.54% | 18808.7209 | BAS
[6 empty] | 29. Adam Grygorcewicz | 54 | 33.23% | 15855.2854
[6 empty] | 33. Dariusz Nowakowski | 54 | 33.23% | 15855.2854
[7 empty] | 0 | 100% | 56132.5462
Mars
24086 Bredmyra Tilbygg
[7 empty] | Timer | Andel | Beløp
[6 empty] | 33. Dariusz Nowakowski |  |  | 4000 | (rettet prosjekt)
Mars
Ikke utbetalt i Januar. Legges til Mars lønnen.
Mars
23101 Lagerseksjoner Moss & Våler B7
[7 empty] | Timer | Andel | Beløp
[6 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 37.5 | 25.34% | 18240.8269 | OM
[6 empty] | 15. Marek Legutko | 36.5 | 24.66% | 12342.1455
[6 empty] | 26. Konrad Legutko | 37 | 25% | 12511.2159
[6 empty] | 27. Pawel Ulikowski | 37 | 25% | 12511.2159
[7 empty] | 148 | 100% | 55605.4042
Mars
24047 Asko Ladestasjon
[7 empty] | Timer | Andel | Beløp
[6 empty] | 2. Michal Pastor | 122.5 | 67.68% | 5580.5426 | BAS
[6 empty] | 4. Daniel Karolczak | 18 | 9.945% | 760.8314
[6 empty] | 19. Kacper Modrzejewski | 9.5 | 5.249% | 401.5499
[6 empty] | 22. Grzegorz Wawrzeniec | 31 | 17.13% | 1310.3207
[6 empty] | 14. Grzegorz Legutko |  |  | 894.805 | OM
[8 empty] | 100% | 8948.0496
Mars
24075 Pet- Pack Drikker
[7 empty] | Timer | Andel | Beløp
[6 empty] | 4. Daniel Karolczak | 41 | 15% | 1787.1892
[6 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 17.5 | 9% | 2465.8333 | OM
[6 empty] | 15. Marek Legutko | 12.5 | 9.124% | 1087.098
[6 empty] | 19. Kacper Modrzejewski | 41 | 15% | 1787.1892
[6 empty] | 26. Konrad Legutko | 12.5 | 9.124% | 1087.098
[6 empty] | 27. Pawel Ulikowski | 12.5 | 9.124% | 1087.098
137
9301.5058
April
[6 empty] | 23005 Posten Moss |  |  | Beløp
[6 empty] | 4. Daniel Karolczak |  |  | 2350
[6 empty] | 19. Kacper Modrzejewski |  |  | 2375
[6 empty] | 2. Michal Pastor |  |  | 400
April
24122 Relog
[7 empty] | Timer | Andel | Beløp
[6 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 189 | 15.17% | 9896.499 | OM
[6 empty] | 15. Marek Legutko | 188.5 | 15.13% | 6237.179
[6 empty] | 26. Konrad Legutko | 188 | 15.09% | 6224.0055
[6 empty] | 27. Pawel Ulikowski | 135.5 | 10.88% | 4840.7825
[6 empty] | 34. Julia Ulikowska | 174.5 | 14.01% | 3000
[6 empty] | 35. Patryk Janik | 174.5 | 14.01% | 3000
[6 empty] | 4. Daniel Karolczak | 10 | 0.8029% | 263.471
[6 empty] | 19. Kacper Modrzejewski | 10 | 0.8029% | 263.471
[6 empty] | Dawid Duda Hybridbygg utbetales | 174.5 | 14.01% | 3000 |  | 1.243 | 3729
[8 empty] | 99.92% | 36725.408
April
del 7
del 7
23014 Ahlsell Eidsvoll
[7 empty] | Timer | Andel | Beløp
[6 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 48 | 19.39% | 6331.4348 | OM | 131.9049
[6 empty] | 15. Marek Legutko | 36 | 14.55% | 3018.9623 |  | 83.8601
[6 empty] | 26. Konrad Legutko | 56.5 | 22.83% | 4738.0936 |  | 83.8601
[6 empty] | 34. Julia Ulikowska | 21 | 8.485% | 1761.0613 |  | 83.8601
[6 empty] | 35. Patryk Janik | 21 | 8.485% | 1761.0613 |  | 83.8601
[6 empty] | 31. Krzysztof Wojtas | 7 | 2.828% | 587.0204 |  | 83.8601
[6 empty] | 36. Artur Brzuzy | 22 | 8.889% | 1844.9214 |  | 83.8601
[6 empty] | Dawid Duda Hybridbygg utbetalse | 36 | 14.55% | 3018.9623 |  | 83.8601
[7 empty] | 247.5 | 100% | 23061.5174
April
24128 Ovun Produksjonslager
[7 empty] | Timer | Andel | Beløp
[6 empty] | 37.Mariusz Wyszymierski | 119 | 24.69% | 6402.2303 | BAS
[6 empty] | 36.Artur Brzuzy | 81.5 | 16.91% | 3614.2376
[6 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 0 | 0% | 2500 | OM
[6 empty] | 31. Krzystof Wojtas | 139.5 | 28.94% | 6186.333
[6 empty] | 22. Grzegorz Wawrzeniec | 142 | 29.46% | 6297.1992
[7 empty] | 0 | 0% | 0
482
25000
Mai
24122 Relog
[7 empty] | Timer | Andel | Beløp
[6 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 97 | 16.51% | 19416.8602 | OM
[6 empty] | 15. Marek Legutko | 86 | 14.64% | 12375.5055
[6 empty] | 26. Konrad Legutko | 76.5 | 13.02% | 11008.4439
[6 empty] | 27. Pawel Ulikowski | 83.5 | 14.21% | 12015.7525
[6 empty] | 34. Julia Ulikowska | 64 | 10.89% | 7709.6785
[6 empty] | 35. Patryk Janik | 64 | 10.89% | 7709.6785
[6 empty] | 31. Krzysztof Wojtas | 20 | 3.404% | 3878.0245
[6 empty] | Dawid Duda Hybridbygg utbetales | 49.5 | 8.426% | 4139.1244
[8 empty] | 92% | 78253.0681
Mai
23081 Gummiservice
[7 empty] | Timer | Andel | Beløp
[6 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 78.5 | 23.57% | 19600.6158 | OM
[6 empty] | 15. Marek Legutko | 85.5 | 25.68% | 16236.8195
[6 empty] | 26. Konrad Legutko | 85.5 | 25.68% | 16236.8195
[6 empty] | 27. Pawel Ulikowski | 85.5 | 25.68% | 16236.8195
[7 empty] | 335 | 100.6% | 68311.0742
June
24156 OBS Bygg Oppdal
[7 empty] | Timer | Andel | Beløp
[6 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 144.5 | 18.03% | 8616.8712 | OM
[6 empty] | 15. Marek Legutko | 143.5 | 17.9% | 6659.6999
[6 empty] | 26. Konrad Legutko | 134.5 | 16.78% | 6242.0184
[6 empty] | 27. Pawel Ulikowski | 131 | 16.34% | 6079.5867
[6 empty] | 34. Julia Ulikowska | 124 | 15.47% | 2660.5249
[6 empty] | 35. Patryk Janik | 124 | 15.47% | 2660.5249
[7 empty] | 801.5 | 100% | 32919.2259
June
24124 Gneisveien 6 Bygg 1
[7 empty] | Timer | Andel | Beløp
[6 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 53 | 33.33% | 15200 | OM
[6 empty] | 15. Marek Legutko | 53 | 33.33% | 11400
[6 empty] | 26. Konrad Legutko | 53 | 33.33% | 11400
[7 empty] | 159 | 100% | 38000
June
[6 empty] | 24035 Gardermoen Congress | ny del
[7 empty] | Timer | Andel | Beløp
[6 empty] | 2. Michal Pastor | 28.5 | 3.061% | 1530.6122 |  | 53.7057
[6 empty] | 19. Kacper Modrzejewski | 88.5 | 9.506% | 4752.9538 |  | 53.7057
[6 empty] | 22. Grzegorz Wawrzeniec | 450 | 48.34% | 41068.9702 | BAS | 91.2644
[6 empty] | 31. Krzysztof Wojtas | 54 | 5.8% | 2900.1074 |  | 53.7057
[6 empty] | 36. Artur Brzuzy | 89 | 9.56% | 5779.8067 |  | 64.9416
[6 empty] | 41. Irmantas Cepulis | 213 | 22.88% | 19439.3126 |  | 91.2644
[6 empty] | 40. David Terøy | 8 | 0.8593% | 730.115 |  | 91.2644
[7 empty] | 931 | 100% | 76201.8779
July
P-Hus Ålesund
[7 empty] | Timer | Andel | Beløp |  |  |  | 130.1908
[6 empty] | 30. Damian Nowaczyk | 603.5 | 20.13% | 41010.0901 | BAS | 67.9538
[6 empty] | 4. Daniel Karolczak | 610 | 20.35% | 32860.2402 |  | 53.8692
[6 empty] | 36. Artur Brzuzy | 259 | 8.639% | 13952.1348 |  | 53.8692
[6 empty] | 31. Krzystof Wojtas | 344 | 11.47% | 18531.0207 |  | 53.8692
[6 empty] | 29. Adam Grygorcewicz | 602 | 20.08% | 32429.2862 |  | 53.8692
[6 empty] | 34. Julia Ulikowska | 183 | 6.104% | 9858.072 |  | 53.8692
[6 empty] | 35. Patryk Janik | 183 | 6.104% | 9858.072 |  | 53.8692
[6 empty] | 27. Pawel Ulikowski | 79.5 | 2.652% | 4282.6051 |  | 53.8692
134
2998
162781.521
July
24035 Gardermoen Congress
[7 empty] | Timer | Andel | Beløp
[6 empty] | 41. Irmantas Cepulis | 159.5 | 61.7% | 18510.6383 |  | 116.0542
[6 empty] | 40. David Terøy | 99 | 38.3% | 11489.3617 |  | 116.0542
258.5
August
Wichrowski sagt opp sin stilling
August
[6 empty] | 24145 Benteler Raufoss |  |  |  |  | del 1
[7 empty] | Timer | Andel | Beløp |  |  | kr/time
[6 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 101.6667 | 33.33% | 16806.1318 | OM |  | 165.3062
[6 empty] | 26. Konrad Legutko | 101.6667 | 33.33% | 13021.2655 |  |  | 128.078
[6 empty] | 42. Mateusz Jakubowski | 101.6667 | 33.33% | 13021.2655 |  |  | 128.078
August
[6 empty] | 24145 Benteler Raufoss |  |  |  |  | del 2
[7 empty] | Timer | Andel | Beløp |  | kr/time
[6 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 49 | 20% | 10037.5787 | OM | 204.8485
[6 empty] | 15. Marek Legutko | 49 | 20% | 6952.7292 |  | 141.8924
[6 empty] | 26. Konrad Legutko | 49 | 20% | 6952.7292 |  | 141.8924
[6 empty] | 43. Dominik Chwastek | 49 | 20% | 6952.7292 |  | 141.8924
[6 empty] | 42. Mateusz Jakubowski | 49 | 20% | 6952.7292 |  | 141.8924
[7 empty] | 245 |  | 37848.4953 |  | 154.4837
August
24124 Gneisveien 6 Bygg 1
[7 empty] | Timer | Andel | Beløp |  | kr/time
[6 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 0 | 0% | 2099.4958 | OM
[6 empty] | 4. Daniel Karolczak | 21 | 16.54% | 3124.4464 |  | 148.7832
[6 empty] | 31. Krzysztof Wojtas | 26.5 | 20.87% | 3942.7538 |  | 148.7832
[6 empty] | 27. Pawel Ulikowski | 17 | 13.39% | 2529.3138 |  | 148.7832
[6 empty] | 33. Arthur Brzuzy | 26.5 | 20.87% | 3942.7538 |  | 148.7832
[6 empty] | 34.Patryk Janik | 17 | 13.39% | 2529.3138 |  | 148.7832
[6 empty] | 19. Kacper Modrzejewski | 3.5 | 2.756% | 520.7411 |  | 148.7832
[6 empty] | 22. Grzegorz Wawrzeniec | 15.5 | 12.2% | 2306.139 |  | 148.7832
August
24122 Relog
[7 empty] | Timer | Andel | Beløp
[6 empty] | 19. Kacper Modrzejewski | 11.5 |  | 1200
[6 empty] | 22. Grzegorz Wawrzeniec | 17.5 |  | 1800
August
[6 empty] | 24131 Norse Halliburton |  |  |  |  | bygg 1
[7 empty] | Timer | Andel | Beløp |  | kr/time
[6 empty] | 14. Grzegorz Legutko |  | 0% | 1500 | OM
[6 empty] | 15. Marek Legutko | 94 | 19.62% | 4000 | BAS | 42.5532
[6 empty] | 26. Konrad Legutko | 94 | 19.62% | 2000 |  | 21.2766
[6 empty] | 27. Pawel Ulikowski | 94 | 19.62% | 2000 |  | 21.2766
[6 empty] | 35. Patryk Janik | 94 | 19.62% | 2000 |  | 21.2766
[6 empty] | 42. Mateusz Jakubowski | 94 | 19.62% | 2000 |  | 21.2766
[6 empty] | 43. Dominik Chwastek | 94 | 19.62% | 2000 |  | 21.2766
15500
Oktober (lagt i CW for test, bør kontrolleres ikke legges 2 ganger)
[6 empty] | 24014 Lagerseksjoner Råbekken |  |  |  |  | bygg 1
[7 empty] | Timer | Andel | Beløp |  | kr/time
[6 empty] | 14. Grzegorz Legutko |  | 0% | 690 | OM
[6 empty] | 15. Marek Legutko | 46 | 36.51% | 2351.3571 | BAS | 51.1165
[6 empty] | 26. Konrad Legutko | 46 | 36.51% | 2278.3714 |  | 49.5298
[6 empty] | 42. Mateusz Jakubowski | 46 | 36.51% | 2278.3714 |  | 49.5298
7598.1
Oktober
25064 Granittveien 2
[7 empty] | Timer | Andel | Beløp
[6 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 0 | 0% | 2040.5851 | OM | #DIV/0!
[6 empty] | 15. Marek Legutko | 47 | 33.33% | 6801.9504 |  | 144.7223
[6 empty] | 26. Konrad Legutko | 47 | 33.33% | 5781.6578 |  | 123.014
[6 empty] | 42. Mateusz Jakubowski | 47 | 33.33% | 5781.6578 |  | 123.014
[7 empty] | 141 | 100% | 20405.8512
Oktober
24062 Lahaugmoen
[7 empty] | Timer | Andel | Beløp
[6 empty] | 30. Damian Nowaczyk | 253 | 18.16% | 17446.6935 | BAS | 68.9593
[6 empty] | 29. Adam Grygorcewicz | 243 | 17.44% | 16838.6532 |  | 69.2949
[6 empty] | 4. Daniel Karolczak | 221.5 | 15.9% | 10676.3122 |  | 48.2001
[6 empty] | 36. Artur Brzuzy | 319 | 22.9% | 15375.8175 |  | 48.2001
[6 empty] | 31. Krzystof Wojtas | 340 | 24.41% | 16388.0187 |  | 48.2001
[6 empty] | 19. Kacper Modrzejewski | 16.5 | 1.184% | 795.3009 |  | 48.2001
[7 empty] | 1393 | 98.82% | 76725.4951
Oktober
25048 LFA Narvik Bygg 1
[7 empty] | Timer | Andel | Beløp
[6 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 99 | 33.45% | 14574.1734 | OM | 147.2139
[6 empty] | 31. Krzysztof Wojtas | 99 | 33.45% | 10939.8386 |  | 110.5034
[6 empty] | 43. Dominik Chwastek | 99 | 33.45% | 10939.8386 |  | 110.5034
[7 empty] | 297 | 100.3% | 36453.8506
November
25048 LFA Narvik Bygg 2
[7 empty] | Timer | Andel | Beløp
[6 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 90 | 36% | 23807.9392 | OM | 264.5327
[6 empty] | 31. Krzysztof Wojtas | 80 | 32% | 16171.4304 |  | 202.1429
[6 empty] | 43. Dominik Chwastek | 80 | 32% | 16171.4304 |  | 202.1429
[7 empty] | 250 | 100% | 56150.8
November
25003 Tilbygg Hurrødhallen
[7 empty] | Timer | Andel | Beløp
[6 empty] | 30. Damian Nowaczyk | 70.5 | 80 | 5640
[6 empty] | 29. Adam Grygorcewicz | 70.5 | 80 | 5640
[6 empty] | 4. Daniel Karolczak | 38.5 | 80 | 3080
November

## Akkord 2024
JANUAR
23043 Rema1000 Ørebekk
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 2. Michal Pastor | 137.5 | 12.97% | 3327.2406
[8 empty] | 4. Daniel Karolczak | 158 | 14.91% | 3823.3019
[8 empty] | 6. Sebastian Roszuk | 141.5 | 13.35% | 3424.033
[8 empty] | 19. Kacper Modrzejewski | 141.5 | 13.35% | 3424.033
[8 empty] | 20. Jakub Narloch | 138.5 | 13.07% | 3351.4387
[8 empty] | 22. Grzegorz Wawrzeniec | 209.5 | 19.76% | 6419.5047 | BAS
[8 empty] | 23. Grzegorz Cwiklak | 133.5 | 12.59% | 3230.4481
[8 empty] | 14. Grzegorz Legutko | om | om | 3000 | OM
[9 empty] | 1060 |  | 30000
JANUAR
23042 Hallingplast
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 15. Marek Legutko | 161.5 | 22.56% | 19254.5469
[8 empty] | 16. Krzysztof Legutko | 115 | 16.06% | 13710.6681
[8 empty] | 17. Krystian Wichrowski | 217.5 | 30.38% | 30423.8783 | BASS
[8 empty] | 26. Konrad Legutko | 161.5 | 22.56% | 19254.5469
[8 empty] | 25. Konrad Wichrowski | 60.5 | 8.45% | 7213.0036
[8 empty] | 14. Grzegorz Legutko | om | om | 9984.0715 | OM
[9 empty] | 716 | 100% | 99840.7153
FEBRUAR
23068 Thaugland Bjørnerudveien 16
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 6. Sebastian Roszuk | - | - | -
[8 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 25 | 13.89% | 5199.3343 | OM
[8 empty] | 15. Marek Legutko | 19.5 | 10.83% | 3271.1241 | BASS
[8 empty] | 16. Krzysztof Legutko | 36 | 20% | 4064.3939
[8 empty] | 25. Konrad Wichrowski | 44 | 24.44% | 4967.5926
[8 empty] | 31. Krzysztof Wojtas | 36 | 20% | 4064.3939
[8 empty] | 26. Konrad Legutko | 19.5 | 10.83% | 2201.5467
[9 empty] | 180 | 100% | 23768.3855
FEBRUAR
23101 Lagerseksjoner Moss & Våler bygg 1
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 69.5 | 34.32% | 17204.1743 | OM
[8 empty] | 16. Krzysztof Legutko | 66.5 | 32.84% | 12435.626
[8 empty] | 31. Krzysztof Wojtas | 66.5 | 32.84% | 12435.626
[9 empty] | 202.5 | 100% | 42075.4262
FEBRUAR
23019 Osloveien 624
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 17. Krystian Wichrowski | 49 | 50% | 9293.8979 | bass
[8 empty] | 25. Konrad Wichrowski | 49 | 50% | 8408.7647
[8 empty] | 14. Grzegorz Legutko | om | om | 1966.9625 | OM
[9 empty] | 98 | 100% | 19669.6251
FEBRUAR
23101 Lagerseksjoner Moss & Våler bygg 2
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 47.5 | 23.63% | 13321.2508 | OM
[8 empty] | 15. Marek Legutko | 37.5 | 18.66% | 7153.4163
[8 empty] | 16. Krzysztof Legutko | 15.5 | 7.711% | 2956.7454
[8 empty] | 25. Konrad Wichrowski | 15.5 | 7.711% | 2956.7454
[8 empty] | 26. Konrad Legutko | 37.5 | 18.66% | 7153.4163
[8 empty] | 31. Krzysztof Wojtas | 47.5 | 23.63% | 9060.994
[9 empty] | 201 | 100% | 42602.5682
FEBRUAR
23053 Reolteknikk
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 7 | 1.27% | 3840.3554 | OM
[8 empty] | 15. Marek Legutko | 75 | 13.61% | 4810.8962 | BASS/2
[8 empty] | 16. Krzysztof Legutko | 7.5 | 1.361% | 403.1477
[8 empty] | 19. Kacper Modrzejewski | 124 | 22.5% | 6665.3757
[8 empty] | 20. Jakub Narloch | 87 | 15.79% | 4676.5136
[8 empty] | 22. Grzegorz Wawrzeniec | 49.5 | 8.984% | 3440.1939 | BASS/2
[8 empty] | 23. Grzegorz Cwiklak | 126 | 22.87% | 6772.8818
[8 empty] | 26. Konrad Legutko | 75 | 13.61% | 4031.4772
[9 empty] | 551 | 100% | 34640.8415
MARS
23101 Lagerseksjoner Moss & Våler B3
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 37.5 | 15.66% | 7004.1272 | OM
[8 empty] | 15. Marek Legutko | 37.5 | 15.66% | 4096.8681
[8 empty] | 17. Krystian Wichrowski | 34.5 | 14.41% | 3769.1187
[8 empty] | 19. Kacper Modrzejewski | 37.5 | 15.66% | 4096.8681
[8 empty] | 20. Jakub Narloch | 15 | 6.263% | 1638.7473
[8 empty] | 22. Grzegorz Wawrzeniec | 5 | 2.088% | 546.2491
[8 empty] | 26. Konrad Legutko | 37.5 | 15.66% | 4096.8681
[8 empty] | 32. Krzysztof Sankowski | 5 | 2.088% | 546.2491
[8 empty] | XY. Straye Tak | 30 | 12.53% | 3277.4945
[9 empty] | 239.5 | 100% | 29072.5902
APRIL
24006 UNIL Adminbygg
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 17. Krystian Wichrowski | 16 | 0.5 | 2899.1125 | BASS
[8 empty] | 25. Konrad Wichrowski | 16 | 0.5 | 2623.0066
[8 empty] | 14. Grzegorz Legutko | OM | OM | 613.5688 | OM
APRIL
23042 Hallingplast trafo
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 17. Krystian Wichrowski | 16 | 50% | 2995.0852 | BASS
[8 empty] | 25. Konrad Wichrowski | 16 | 50% | 2709.839
[8 empty] | 14. Grzegorz Legutko | OM | OM | 633.8805 | OM
6338.8047
APRIL
22015 Coop Obs Ørebekk
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 2. Michal Pastor | 355.5 | 20.27% | 17197.4928 | BAS
[8 empty] | 4. Daniel Karolczak | 336 | 19.16% | 12904.1836
[8 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 29.5 | 1.682% | 9009.4137 | OM
[8 empty] | 16. Krzysztof Legutko | 29.5 | 1.682% | 1132.9566
[8 empty] | 17. Krystian Wichrowski | 45.5 | 2.595% | 1747.4415
[8 empty] | 19. Kacper Modrzejewski | 84 | 4.79% | 3226.0459
[8 empty] | 20. Jakub Narloch | 82.5 | 4.705% | 3168.4379
[8 empty] | 22. Grzegorz Wawrzeniec | 220.5 | 12.57% | 8468.3705
[8 empty] | 25. Konrad Wichrowski | 64 | 3.65% | 2457.9397
[8 empty] | 29. Adam Grygorcewicz | 70 | 3.992% | 2688.3716
[8 empty] | 30. Damian Nowaczyk | 70 | 3.992% | 2688.3716
[8 empty] | 32. Krzysztof Sankowski | 68.5 | 3.906% | 2630.7636
[8 empty] | 99. Straye Tak AS | 154.5 | 8.811% | 5933.6201 | avskjed
[8 empty] | 99. Straye Tak AS | 143.5 | 8.184% | 5511.1618 | avskjed
[9 empty] | 1753.5 |  | 78764.5711
MAI
23097 Høstbakken 11
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 84 | 21.9% | 24327.9227 | OM
[8 empty] | 16. Krzysztof Legutko | 88 | 22.95% | 17284.5226
[8 empty] | 22. Grzegorz Wawrzeniec | 52.5 | 13.69% | 8866.5476
[8 empty] | 31. Krzysztof Wojtas | 88 | 22.95% | 17142.0226
[8 empty] | 32. Krzysztof Sankowski | 71 | 18.51% | 11990.9501
[9 empty] | 383.5 | 100% | 79611.9656
MAI
Akkord SW | [12 empty] | Antall | Akkord kr pr mann ved 2 mann
14. Grzegorz Legutko uke 21 | [12 empty] | 40 | 700
Prosjekt | 24077 Ahlsell 202325 | [11 empty] | 45 | 1000
Paneler | Mars | Bonus | Sum inkl. AGA FP | [9 empty] | 50 | 1300
60 | 2024-05-21 | 1900 | [10 empty] | 55 | 1600
52 | 2024-05-22 | 1300 | [10 empty] | 60 | 1900
60 | 2024-05-23 | 1900 | [10 empty] | 65 | 2200
34 | 2024-05-24 | 0 | [10 empty] | 70 | 2500
[13 empty] | 75 | 2800
AGA |  | 14.1% | [11 empty] | Etter dette blir det 300kr pr 5 elementer i tillegg på akkorden
Feriepenger |  | 10.2% | [11 empty] | Sandwich må være ferdig skrudd, søylepakning, skummet, tapet og fuget iht montasjetegninger
|  | 5100 | 6339.3
Totalt |  | 5100 | 6339.3
MAI
Akkord SW
14. Grzegorz Legutko uke 22
Prosjekt | 24077 Ahlsell 202325
Paneler | Mars | Bonus | Sum inkl. AGA FP
40 | 2024-05-29 | 1300
60 | 2024-05-30 | 1900
AGA |  | 14.1%
Feriepenger |  | 10.2%
|  | 3200 | 3977.6
Totalt |  | 3200 | 3977.6
MAI
23036 Myrveien
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 2. Michal Pastor | 20.5 | 14.75% | 5427.3687
[8 empty] | 4. Daniel Karolczak | 36.5 | 26.26% | 9663.3637
[8 empty] | 22. Grzegorz Wawrzeniec | 41 | 29.5% | 10854.7373
[8 empty] | 32. Krzysztof Sankowski | 41 | 29.5% | 12791.5904 | BASS
[8 empty] | 14. Grzegorz Legutko | OM | OM | 4304.1178 | OM
[9 empty] | 139 | 100% | 43041.1779
MAI
23054 Asian Food
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 2. Michal Pastor | 9.5 | 0.8792% | 1028.4533
[8 empty] | 4. Daniel Karolczak | 9.5 | 0.8792% | 1028.4533
[8 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 13 | 1.203% | 15088.413 | OM
[8 empty] | 15. Marek Legutko | 212.5 | 19.67% | 29161.3511 | BAS
[8 empty] | 17. Krystian Wichrowski | 50 | 4.627% | 10338.6619
[8 empty] | 19. Kacper Modrzejewski | 144.5 | 13.37% | 10428.8771
[8 empty] | 20. Jakub Narloch | 136.5 | 12.63% | 9851.4998
[8 empty] | 22. Grzegorz Wawrzeniec | 30 | 2.776% | 3247.7472
[8 empty] | 25. Konrad Wichrowski | 62 | 5.738% | 11926.4494
[8 empty] | 26. Konrad Legutko | 206.5 | 19.11% | 22355.3265
[8 empty] | 27. Pawel Ulikowski | 176.5 | 16.34% | 19107.5793
[8 empty] | 32. Krzysztof Sankowski | 30 | 2.776% | 3247.7472
[9 empty] | 1080.5 | 100% | 136810.559
Juni
23096 New Wave
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 29. Adam Grygorcewicz | 1 | 50% | 12500
[8 empty] | 30. Damian Nowaczyk | 1 | 50% | 12500
Juni
Akkord SW
4 Daniel Karolczak uke 24
Prosjekt | 24077 Ahlsell 202325
Paneler | Mars | Bonus | Sum inkl. AGA FP
45 | 2024-06-16 | 1000
AGA |  | 14.1%
Feriepenger |  | 10.2%
|  | 1000 | 1243
Totalt |  | 1000 | 1243
Juni
Akkord SW | uke 25
Prosjekt | 24077 Ahlsell 202325
[8 empty] | Antall | Akkord kr pr mann ved 2 mann
Ansatt | Paneler | Dato | Bonus | AGA FP |  |  |  | 40 | 700
16 Krzysztof Legutko | 40 | 2024-06-22 | 700 | 170.1 |  |  |  | 45 | 1000
25 Konrad Wichrowski | 40 | 2024-06-22 | 700 | 170.1 |  |  |  | 50 | 1300
31 Krzysztof Wojtas | 40 | 2024-06-22 | 700 | 170.1 |  |  |  | 55 | 1600
[8 empty] | 60 | 1900
[8 empty] | 65 | 2200
[8 empty] | 70 | 2500
| AGA |  | 14.1% |  |  |  |  | 75 | 2800
| Feriepenger |  | 10.2% | [5 empty] | Etter dette blir det 300kr pr 5 elementer i tillegg på akkorden
|  |  | 2100 | 2610.3 |  |  |  |  | Sandwich må være ferdig skrudd, søylepakning, skummet, tapet og fuget iht montasjetegninger
| Totalt |  | 2100 | 2610.3
Juni
Akkord SW | uke 26 og gamle
Prosjekt | 24077 Ahlsell 202325
Ansatt | Paneler | Dato | Bonus | AGA FP | SUM
32 Krzysztof Sankowski | 60 | 2024-06-27 | 1900 | 461.7 | 2361.7
32 Krzysztof Sankowski | 46 | 2024-06-26 | 1000 | 243 | 1243
32 Krzysztof Sankowski | 60 | 2024-06-25 | 1900 | 461.7 | 2361.7
32 Krzysztof Sankowski | 50 | 2024-06-20 | 1300 | 315.9 | 1615.9
32 Krzysztof Sankowski | 60 | 2024-06-18 | 1900 | 461.7 | 2361.7
32 Krzysztof Sankowski | 60 | 2024-06-13 | 1900 | 461.7 | 2361.7
20 Jakub Narchol | 50 | 2024-06-20 | 1300 | 315.9 | 1615.9
4 Daniel Karolczak | 60 | 2024-06-25 | 1900 | 461.7 | 2361.7
4 Daniel Karolczak | 46 | 2024-06-26 | 1000 | 243 | 1243
4 Daniel Karolczak | 60 | 2024-06-27 | 1900 | 461.7 | 2361.7
| AGA |  | 14.1%
| Feriepenger |  | 10.2%
|  |  | 16000 | 19888
| Totalt |  | 16000 | 19888
Juni
23014 Ahlsell Eidsvoll
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 26.5 | 2.195% | 9616.4 | OM
[8 empty] | 15. Marek Legutko | 182 | 15.07% | 14026.7825 | BAS
[8 empty] | 16. Krzysztof Legutko | 97 | 8.033% | 5608.1816
[8 empty] | 17. Krystian Wichrowski | 74 | 6.128% | 4304.7525
[8 empty] | 19. Kacper Modrzejewski | 114 | 9.441% | 6571.5857
[8 empty] | 20. Jakub Narloch | 87 | 7.205% | 3930.3622
[8 empty] | 22. Grzegorz Wawrzeniec | 3 | 0.2484% | 170.0125
[8 empty] | 25. Konrad Wichrowski | 135 | 11.18% | 7761.6731
[8 empty] | 26. Konrad Legutko | 186.5 | 15.45% | 10680.2209
[8 empty] | 27. Pawel Ulikowski | 184.5 | 15.28% | 10566.8792
[8 empty] | 31. Krzysztof Wojtas | 115 | 9.524% | 6628.2565
[8 empty] | 33. Krzysztof Sankowski | 3 | 0.2484% | 170.0125
[9 empty] | 1207.5 | 100% | 80035.1193
Juli
24030 Loyds Eiendom
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 4.Daniel Karolczak | 94 | 17.77% | 7231.9901
[8 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 37.5 | 7.089% | 7645.2402 | OM
[8 empty] | 15. Marek Legutko | 46.5 | 8.79% | 3577.527
[8 empty] | 19. Kacper Modrzejewski | 16.5 | 3.119% | 1269.4451
[8 empty] | 20. Jakub Narloch | 18.5 | 3.497% | 1423.3172
[8 empty] | 22. Grzegorz Wawrzeniec | 116.5 | 22.02% | 11105.1135 | BAS
[8 empty] | 26. Konrad Legutko | 46.5 | 8.79% | 3577.527
[8 empty] | 27. Pawel Ulikowski | 46.5 | 8.79% | 3577.527
[8 empty] | 32. Krzysztof Sankowski | 106.5 | 20.13% | 8193.6909
[9 empty] | 529 | 100% | 47601.378
Juli
Akkord SW | uke 24 glemt
Prosjekt | 24077 Ahlsell 202325
Ansatt | Paneler | Dato | Bonus | AGA FP | SUM
22 Grzegorz Wawrzeniec | 60 | 2024-06-13 | 1900 | 461.7 | 2361.7
| AGA |  | 14.1%
| Feriepenger |  | 10.2%
|  |  | 1900 | 2361.7
| Totalt |  | 1900 | 2361.7
Juli
23014 Ahlsell Eidsvoll
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 34 | 5.363% | 10958.8734 | OM
[8 empty] | 15. Marek Legutko | 185 | 29.18% | 22126.9219 | BAS
[8 empty] | 19. Kacper Modrzejewski | 7 | 1.104% | 709.2988
[8 empty] | 20. Jakub Narloch | 7 | 1.104% | 709.2988
[8 empty] | 25. Konrad Wichrowski | 52 | 8.202% | 5269.0766
[8 empty] | 26. Konrad Legutko | 185 | 29.18% | 18745.7533
[8 empty] | 27. Pawel Ulikowski | 164 | 25.87% | 16617.857
[9 empty] | 634 | 100% | 75137.0796
August
23014 Ahlsell Eidsvoll
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 167 | 34.43% | 30342.6779 | OM
[8 empty] | 25. Konrad Wichrowski | 137 | 28.25% | 18819.176
[8 empty] | 15. Marek Legutko | 30 | 6.186% | 4120.9874
Hybridbygg
[8 empty] | Dawid Duda | 40.5 | 8.351% | 4172.4998
[8 empty] | Miroslaw Sulka | 70 | 14.43% | 7211.728 |  | AGA FP 24,3%
[8 empty] | Slawomir Haldas | 40.5 | 8.351% | 4172.4998 | 15556.7276 | 19337.0124
0
[9 empty] | 485 | 100% | 75137.0796
September
24031 Weland Lagerbygg
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 4. Daniel Karolczak | 30.5 | 19.87% | 18927.1428
[8 empty] | 19. Kacper Modrzejewski | 10 | 6.515% | 6205.6206
[8 empty] | 25. Konrad Wichrowski | 9 | 5.863% | 5585.0585
[8 empty] | 29 Adam Grygorcewicz | 52 | 33.88% | 32269.227
[8 empty] | 30. Damian Nowaczyk | 52 | 33.88% | 37282.7152 | bas
[8 empty] | 14. Grzegorz Legutko |  | 0% | 8719.1099 | om
Oktober
Husk forskudd Konrad. | [7 empty] | OK
Oktober
23055 Qmatec
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 16. Krzysztof Legutko | 600 | 50% | 5000
[8 empty] | 31. Krzysztof Wojtas | 600 | 50% | 5000
Oktober
[5 empty] | del 1 |  |  | 23072 Vestre Vanemvei
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 29. Adam Grygorcewicz | 184 | 50% | 12000
[8 empty] | 30. Damian Nowaczyk | 92.5 | 50% | 6000
Oktober
[6 empty] | del 4 |  | 23014 Ahlsell Eidsvoll
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 2. Michal Pastor | 16 | 1.991% | 1767.6054
[8 empty] | 4. Daniel Karolczak | 7 | 0.8712% | 773.3274
[8 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 148.75 | 18.51% | 26296.1994 | OM
[8 empty] | 15. Marek Legutko | 21 | 2.614% | 2319.9821
[8 empty] | 16. Krzysztof Legutko | 79 | 9.832% | 8727.5518
[8 empty] | 22. Grzegorz Wawrzeniec | 17.5 | 2.178% | 1933.3184
[8 empty] | 25. Konrad Wichrowski | 139 | 17.3% | 15356.0721
[8 empty] | 26. Konrad Legutko | 36.75 | 4.574% | 4059.9687
[8 empty] | 27. Pawel Ulikowski | 30.5 | 3.796% | 3369.4978
[8 empty] | 31. Krzysztof Wojtas | 79 | 9.832% | 8727.5518
[8 empty] | 32. Krzysztof Sankowski | 17.5 | 2.178% | 1933.3184
592
Oktober
24004 Kalnesbrekka
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 0 | 0% | 4772.3866 | OM
[8 empty] | 4. Daniel Karolczak | 46 | 8.503% | 3469.4633
[8 empty] | 22. Grzegorz Wawrzeniec | 173 | 31.98% | 15195.7729 | BAS
[8 empty] | 32. Krzysztof Sankowski | 78.5 | 14.51% | 5920.7146
[8 empty] | 2. Michal Pastor | 32 | 5.915% | 2413.5397
Oktober
23073 Vestre Vanemvei
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 22 | 1.929% | 25744.7903 | OM
[8 empty] | 15. Marek Legutko | 226.5 | 19.86% | 47470.7115 | BAS
[8 empty] | 26. Konrad Legutko | 190.5 | 16.7% | 31561.3961
[8 empty] | 27. Pawel Ulikowski | 240 | 21.04% | 39762.3888
[8 empty] | 33. Dariusz Nowakowski | 40 | 3.507% | 6627.0648
Oktober
23080 Neumann
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 2. Michal Pastor | 10.5 | 0.8192% | 920.9718
[8 empty] | 4. Daniel Karolczak | 206.5 | 26.85% | 30187.409
[8 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 38 | 4.941% | 18703.2591 | OM
[8 empty] | 22. Grzegorz Wawrzeniec | 53 | 4.135% | 4648.7148
[8 empty] | 33. Dariusz Nowakowski | 218.5 | 28.41% | 37858.327 | BAS
[8 empty] | 25. Konrad Wichrowski | 15 | 1.951% | 2192.79
[8 empty] | 26. Konrad Legutko | 5 | 0.6502% | 730.93
[8 empty] | 29. Adam Grygorcewicz | 3 | 0.3901% | 438.558
[8 empty] | 30. Damian Nowaczyk | 3 | 0.3901% | 438.558
[8 empty] | 32. Krzysztof Sankowski | 18.5 | 1.443% | 1622.6646
Oktober
23005 Posten
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 0 | 0% | 26496.6311 | OM
[8 empty] | 4. Daniel Karolczak | 263 | 9.175% | 20785.5048
[8 empty] | 22. Grzegorz Wawrzeniec | 44.5 | 1.552% | 2461.8573
[8 empty] | 32. Krzysztof Sankowski | 59 | 2.058% | 3264.0355
[8 empty] | 2. Michal Pastor | 85 | 2.965% | 4702.4241
[8 empty] | 19. Kacper Modrzejewski | 386.5 | 13.48% | 30545.9985
[8 empty] | 20. Jakub Narloch | 293.5 | 10.24% | 23195.9911
[8 empty] | 29 Adam Grygorcewicz | 341.5 | 11.91% | 35058.8219
[8 empty] | 30. Damian Nowaczyk | 454 | 15.84% | 47804.1652 | BAS
[8 empty] | 26. Konrad Legutko | 0 | 0% | 0
[8 empty] | 25. Konrad Wichrowski | 19 | 0.6628% | 1501.6144
[8 empty] | 33. Dariusz Nowakowski | 112 | 3.907% | 8851.6218
[8 empty] | 31. Krzysztof Wojtas | 10 | 0.3489% | 790.3234
[8 empty] | 16. Krzysztof Legutko | 10 | 0.3489% | 790.3234
[9 empty] | 2078 |  | 206249.3124
November
23005 Posten
[8 empty] | 32. Krzysztof Sankowski | 3817.2619
[8 empty] | 22. Grzegorz Wawrzeniec | 3872.5845
November
23101 Lagerseksjoner Moss & Våler B4
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 0 | 0% | 5138.8268 | OM
[8 empty] | 16. Krzysztof Legutko | 91.5 | 50% | 24409.4274 | BAS
[8 empty] | 31. Krzysztof Wojtas | 91.5 | 50% | 21840.014
November
[8 empty] | 23014 Ahlsell Eidsvoll |  |  |  |  | del 5
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 296.5 | 17% | 37699.537 | OM
[8 empty] | 15. Marek Legutko | 247 | 14.16% | 18990.7253
[8 empty] | 16. Krzysztof Legutko | 134.5 | 7.71% | 10341.1034
[8 empty] | 25. Konrad Wichrowski | 127.5 | 7.309% | 9802.9048
[8 empty] | 26. Konrad Legutko | 313 | 17.94% | 24065.1701
[8 empty] | 27. Pawel Ulikowski | 258.5 | 14.82% | 19874.9089
[8 empty] | 31. Krzysztof Wojtas | 145.5 | 8.34% | 11186.8442
[9 empty] | 1522.5 | 87.27% | 131961.1937
November
del 6 a
[8 empty] | 23014 Ahlsell Eidsvoll |  |  |  |  | 2500
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 11.5 | 5.251% | 6366.7825 | OM
[8 empty] | 15. Marek Legutko | 4.5 | 2.055% | 771.9592
[8 empty] | 22. Grzegorz Wawrzeniec | 103 | 47.03% | 19646.5876 | BAS
[8 empty] | 32. Krzysztof Sankowski | 103 | 47.03% | 17669.2886
[9 empty] | 222 |  | 44454.6179
Desember
Rekrutering av Dariusz
Adam | 7500
Damian | 7500
Desember
del 6 b
3500
23014 Ahlsell Eidsvoll
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 77.3 | 20.56% | 20562.3894 | OM
[8 empty] | 15. Marek Legutko | 90 | 23.94% | 15541.2293
[8 empty] | 16. Krzysztof Legutko | 15.7 | 4.176% | 2711.0811
[8 empty] | 26. Konrad Legutko | 90 | 23.94% | 15541.2293
[8 empty] | 27. Pawel Ulikowski | 90 | 23.94% | 15541.2293
[8 empty] | 31. Krzysztof Wojtas | 15.7 | 4.176% | 2711.0811
[9 empty] | 378.7 | 100.7% | 72608.2394
Desember
b5
23101 Lagerseksjoner Moss & Våler B5
[9 empty] | Timer | Andel | Beløp
[8 empty] | 14. Grzegorz Legutko | 0 | 0% | 3439.4368 | OM
[8 empty] | 16. Krzysztof Legutko | 74.5 | 49.01% | 16048.8194 | BAS
[8 empty] | 31. Krzysztof Wojtas | 77.5 | 50.99% | 14906.1118
[10 empty] | 100% | 34394.368

## Akkord 2023
November 2023
23016 Stansefabrik
22014 Ordfører Utnes vei 51

## Prosjektliste_Prodplan
PROSJEKTPLAN |  |  | Dagens dato | 2025-12-16 | [6 empty] | -1807.5
|  |  | AKTUELL UKE | 51 | [6 empty] | Akk dagsverk | 0.79688 | -0.078125 | 0.17188 | 0.17188 | 2.6719 | 1.9594 | 1.6031 | -0.08125 | -0.51875 | -1.1625 | 1.1125 | -0.275 | 1.5781 | -0.19687 | 1.0813 | -0.53125 | 0.71875 | 0.21875 | 1.7688 | 4.0781 | 0.17188 | 0.44688 | 2.6719 | 2.6719 | 2.6719 | 0.79688 | 1.5719 | 1.9531 | 1.9531 | 0.65312 | 0.95312 | -1.6562 | -3.4062 | 1.2344 | -1.0406 | 2.4844 | 1.7344 | -0.015625 | 0.25938 | 5.8281 | 2.8281 | 9.7031 | 0.15313 | 2.2031 | 4.4531 | 5.3281 | 5.9531 | 7.3531 | 9.0781 | -2.0719 | 0.32812 | 0 | -0.27187 | -19.0469 | -11.5469 | -21.5469 | -21.3469 | -42.8219 | -64.8719 | -58.4219 | -55.9219 | -104.75
|  |  | Timer pr dag | 8 | [6 empty] | Akkumulert | -1775.625 | -1778.75 | -1771.875 | -1765 | -1658.125 | -1579.75 | -1515.625 | -1518.875 | -1539.625 | -1586.125 | -1541.625 | -1552.625 | -1489.5 | -1497.375 | -1454.125 | -1475.375 | -1446.625 | -1437.875 | -1367.125 | -1204 | -1197.125 | -1179.25 | -1072.375 | -965.5 | -858.625 | -826.75 | -763.875 | -685.75 | -607.625 | -581.5 | -543.375 | -609.625 | -745.875 | -696.5 | -738.125 | -638.75 | -569.375 | -570 | -559.625 | -326.5 | -213.375 | 174.75 | 180.875 | 269 | 447.125 | 660.25 | 898.375 | 1192.5 | 1555.625 | 1472.75 | 1485.875 | 1485.875 | 1475 | 713.125 | 251.25 | -610.625 | -1464.5 | -3177.375 | -5772.25 | -8109.125 | -10346 | -14536
|  |  | Dager pr uke | 5 | [6 empty] | Over/ under kapasitet | 31.875 | -3.125 | 6.875 | 6.875 | 106.875 | 78.375 | 64.125 | -3.25 | -20.75 | -46.5 | 44.5 | -11 | 63.125 | -7.875 | 43.25 | -21.25 | 28.75 | 8.75 | 70.75 | 163.125 | 6.875 | 17.875 | 106.875 | 106.875 | 106.875 | 31.875 | 62.875 | 78.125 | 78.125 | 26.125 | 38.125 | -66.25 | -136.25 | 49.375 | -41.625 | 99.375 | 69.375 | -0.625 | 10.375 | 233.125 | 113.125 | 388.125 | 6.125 | 88.125 | 178.125 | 213.125 | 238.125 | 294.125 | 363.125 | -82.875 | 13.125 | 0 | -10.875 | -761.875 | -461.875 | -861.875 | -853.875 | -1712.875 | -2594.875 | -2336.875 | -2236.875 | -4190
[11 empty] | Kapasitet timer | 106.875 | 106.875 | 106.875 | 106.875 | 106.875 | 78.375 | 64.125 | 99.75 | 128.25 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 178.125 | 35.625 | 185.25 | 213.75 | 213.75 | 213.75 | 213.75 | 178.125 | 106.875 | 106.875 | 106.875 | 106.875 | 106.875 | 106.875 | 106.875 | 178.125 | 178.125 | 178.125 | 178.125 | 213.75 | 213.75 | 249.375 | 249.375 | 249.375 | 249.375 | 249.375 | 249.375 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 0 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 0
|  |  | 29 |  | 28603 | 124335 |  |  |  |  | Belastning | 75 | 110 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 103 | 149 | 189 | 98 | 153.5 | 115 | 43.5 | 142 | 235 | 185 | 205 | 143 | 15 | 100 | 89 | 0 | 0 | 0 | 75 | 44 | 100 | 100 | 152 | 140 | 280 | 350 | 200 | 291 | 150 | 180 | 250 | 239 | 230 | 350 | 75 | 457 | 375 | 285 | 250 | 225 | 169 | 100 | 546 | 450 | 0 | 474 | 1225 | 925 | 1325 | 1317 | 2176 | 3058 | 2800 | 2700 | 4190
P. nr. | Ferdig | Prosjektnavn | Oppdragsgiver | PL | Kalk timer | m² | Start uke | Slutt uke | Planlagt | Overført neste år | Kontroll | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1-2022 | 2-2022 | 3-2022 | 4-2022 | 5-2022 | 6-2022 | 7-2022 | 8-2022 | 9-2022 | 10-2022
Filterlinje
22001 | x | Apilar | Hallgruppen AS | JFS | 356 | 1620 | 1 | 12 | 356 | 0 | 0 | 15 | 96 | 100 | 100 | [6 empty] | 45
22002 |  | Killingmo | Hallgruppen AS | TA | 338 | 1553 | 13 | 16 | 338 | 0 | 0 | [12 empty] | 15 |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 23
22003 |  | Aurevegen 2 | Hallgruppen AS | TA | 582 | 2400 | 8 | 16 | 582 | 0 | 0 | [7 empty] | 103 | 149 | 189 | 53 |  | 66 |  | 22
22006 |  | Ihlen Lager | Straye Stålbygg AS | FE | 1000 | 5100 | 12 | 20 | 1000 | 0 | 0 | [11 empty] | 153.5 | 34 | 43.5 | 45 | 160 | 110 | 130 | 120 | 15 | 100 | 89
22010 |  | Kolboten Tennishall Sofiemyr Tennishall | Straye Stålbygg AS | Jon | 700 | 2900 | 42 |  | 700 | 0 | 0 | [40 empty] | 150 | 75 | 150 | 150 | 150 | 25
22014 |  | Ordfører Utnes vei 51 | Entreprenør | Tommy | 297 | 1187 | 39 |  | 297 | 0 | 0 | [25 empty] | 75 | [16 empty] | 75 | 75 | 72
22015 |  | Coop Ørebekk Obs bygg | Straye Stålbygg AS | Christian K | 2155 | 8224 | 46 |  | 300 | 1855 | 0 | [49 empty] | 150 | 150 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 55
22019 |  | Skjeberg Marinesenter | Straye Stålbygg AS | Jon | 369 | 1715 | 45 |  | 369 | 0 | 0 | [45 empty] | 150 | 150 | 69
22021 | x | Asko Oslofjord | Straye Stålbygg AS | CFL | 74 | 125 | 1 | 2 | 74 | 0 | 0 | 60 | 14
22025 |  | Dekkhotell Røyken | Hallgruppen AS | Christian F | 813 | 3808 | 28 |  | 813 | 0 | 0 | [29 empty] | 52 | 40 | 180 | 200 | 200 | 141
23016 |  | Stansefabrikken | Holmskau | Tommy | 663 | 3247 | 40 |  | 663 | 0 | 0 | [39 empty] | 100 | 200 |  | 150 | 150 | 63
23019 |  | Osloveien 624 | Straye Stålbygg AS | Jan | 169 | 581 | 47 |  | 0 | 169 | 0 | [54 empty] | 75 | 75 | 19
23020 |  | Møller Bil BT2 | Straye Stålbygg AS | Jon | 650 | 3170 | 28 |  | 650 | 0 | 0 | [27 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150
23023 |  | Asko Oslofjord Miljøstasjon | Straye Stålbygg AS | Frode | 0 | 2226 | 37 | Var 880t | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | D100 | D100 | D100 | D100 | D100 | D100 | D200
23036 |  | Myrveien | Entreprenør | Tommy | 268 | 1136 | 22 |  | 0 | 268 | 0 | [61 empty] | 268
23038 |  | Bulk Wood | Thermica AS | Christian F | 639 | 3027 | 37 |  | 639 | 0 | 0 | [34 empty] | 150 | 150 | 150 | 100 | 89
23040 |  | Trondheimsveien 183- Vaskehall | Straye Stålbygg AS | Christian F | 44 | 98 | 27 | 21 | 44 | 0 | 0 | [26 empty] | 44
23043 |  | Rema1000 Ørebekk | Straye Stålbygg AS | Christian F | 324 | 1267 | 50 |  | 250 | 74 | 0 | [49 empty] | 150 | 100 |  | 74
23049 |  | Tilbygg Coop Manstad | Straye Stålbygg AS | Tommy | 82 | 217 | 43 |  | 82 | 0 | 0 | [42 empty] | 82
23050 |  | Kvadratera | Hallgruppen AS | Tommy | 460 | 2080 | 38 |  | 460 | 0 | 0 | [36 empty] | 30 | 150 | 150 | 130
23053 |  | Reolteknikk | Straye Stålbygg AS | Christian F | 570 | 2518 | 4 |  | 0 | 570 | 0 | [55 empty] | 150 | 150 | 150 | 120
23054 |  | Asian Food | Straye Stålbygg AS | Christian F | 1886 | 8128 | 17 |  | 0 | 1886 | 0 | [53 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 286
23057 |  | Lafinto | Holmskau | Tommy | 396 | 1822 | 46 |  | 396 | 0 | 0 | [45 empty] | 75 | 75 | 100 | 100 | 46
23068 |  | Thaugland- Bjørnerudveien 16 | Straye Stålbygg AS | Frode | 348 | 927 | 49 |  | 0 | 348 | 0 | [54 empty] | 100 | 100 | 148
23097 |  | Høstbakken 11 | Straye Stålbygg AS | Tommy | 738 | 2378 | 3 |  | 0 | 738 | 0 | [54 empty] | 150 | 150 | 150 | 150 | 138
23101 |  | Lagerseksjoner Moss+ Våler | Straye Stålbygg AS | Tommy | 3480 | 13250 | 5 |  | 0 | 3480 | 0 | [52 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1680
23100 |  | Atracco Arendal | Straye Stålbygg AS | ? | 376 | 1299 | 6 |  | 0 | 376 | 0 | [55 empty] | 150 | 150 | 76
23055 |  | Qmatec | Straye Stålbygg AS | Salmir | 978 | 4367 | 5 |  | 0 | 978 | 0 | [55 empty] | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 78
23005 |  | Posten Moss | Straye Stålbygg AS | Salmir | 4532 | 20539 |  |  | 0 | 4532 | 0 | [57 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 532
23073 |  | Vestre Vanemvei | Straye Stålbygg AS | Tommy | 4291 | 18883 |  |  | 0 | 4291 | 0 | [58 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1291
23042 |  | Hallingplast | Straye Stålbygg AS | Tommy | 1025 | 4543 | 50? |  | 400 | 625 | 0 | [49 empty] | 200 | 200 |  |  | 625
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
Fri?`?
17. mai ++
Note on BB14: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Del 2
Note on BC14: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Del 2
Note on BD19: Henrik S Karlsen: Del 2 ca 43

## Mont- Bemanning
Bemanning |  | 51
1
5% | Brutto kapasitet m/ korr sykefravær | 106.875 | 106.875 | 106.875 | 106.875 | 106.875 | 78.375 | 64.125 | 99.75 | 128.25 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 178.125 | 35.625 | 185.25 | 213.75 | 213.75 | 213.75 | 213.75 | 178.125 | 106.875 | 106.875 | 106.875 | 106.875 | 106.875 | 106.875 | 106.875 | 178.125 | 178.125 | 178.125 | 178.125 | 213.75 | 213.75 | 249.375 | 249.375 | 249.375 | 249.375 | 249.375 | 249.375 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 0 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 463.125 | 0
Totalt | Netto kapasitet Timer | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 82.5 | 67.5 | 105 | 135 | 150 | 150 | 150 | 187.5 | 37.5 | 195 | 225 | 225 | 225 | 225 | 187.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 225 | 225 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 0 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 487.5 | 0
Totalt | Netto kapasitet DAGSVERK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.2 | 1.8 | 2.8 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0
Ansatt nr | Uke nr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1-24 | 2-24 | 3-24 | 4-24 | 5-24 | 6-24 | 7-24 | 8-24 | 9-24 | 10-24
| Navn\ Antall arbeidsdager | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2 | Mikal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Sebastian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Maciej Franczek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Daniel Karolczak | [8 empty] | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Jakub Narloch | [27 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Kacper Modrzejewski | [27 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Mateusz | [31 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9
10 | Dawid | [33 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | Grzegorsz | [39 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12
13 | Grzegorz | [39 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | G1 | [39 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | G2 | [39 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | G3 | [39 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | G4 | [39 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
A | Innleie 1 | [12 empty] | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
B | Innleie 2 | [12 empty] | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
C | Innleie 3
D | Innleie 4
| LEIEMONTØRER (Antall mann) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Påske | [5 empty] | 17. mai ++
| 14 | Timetall uke |  | 37.5

## Forespørsler
Forespørsler
Mottatt | Kunde / Byggherre | Prosjekt | Beliggenhet | m² | Forventet oppstart | Sedum | Tilbudsfrist | Beskrivelse | Tilbud
[9 empty] | Ansvarlig | Prioritet
| 0 | Ant. Ubesv. Forespørsler.